2020年度兰州新区自然资源局部门预算

执行情况自评报告

兰州新区财政局（国有资产监督管理局）：

根据兰州新区财政局（国资局）《关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2021〕23号）文件精神，我局对2020年部门（单位）整体支出和2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展了自评工作，现将开展情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案，并监督检查执行情况。

2、负责新区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导新区自然资源调查监测评价工作。

3、负责新区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全新区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责新区自然资源和不动产登记工作。

4、负责新区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资入股和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责新区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立新区空间规划体系并组织监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划及详细规划、城市设计，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

7、负责新区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，负责土地开发整理、复垦和矿山地质环境恢复治理等生态修复工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

8、负责组织新区 实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理新区地质勘查相关工作。组织实施新区地质调查和矿产资源勘查，管理新区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责新区矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责新区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动新区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家和地方技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对各园区、镇落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处新区自然资源开发利用、测绘重大违法案件、信访案件及城市规划内已核发《建设工程规划许可证》的违法建设行为。指导园区、镇有关行政执法工作。

15、负责新区辖区规划范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

16、负责新区土地储备工作，编制新区土地储备规划，拟订土地储备政策措施。对新增的建设用地进行统一征用储备。负责组织指导新区土地征收征用管理工作，拟定新区土地征收政策，制订补偿标准并督促落实；负责制定新区土地利用计划并监督执行。

17、完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

18、职责转变。新区自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委、省政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步依法精简下放有关行政审批事项、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、有关职责分工。

（1）与新区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

一是新区应急管理局负责组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定；承担新区应对灾害指挥协调工作，协助新区党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地质灾害防治工作。会同新区自然资源局、农林水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二是新区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织开展地质灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（2）与新区农林水务局在自然资源管理方面的职责分工。自然资源局根据不动产统一登记的各项要求，按照农林水务局行政管理意见，负责新区林地、草原、水域、湿地、水利等自然资源确权登记工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

新区自然资源局设下列内设机构：1、办公室。2、政策法规与执法监察科。3、自然资源所有者权益与开发利用科。4、国土空间规划科（自然资源信息中心）。5、建设项目规划管理科。6、基础设施规划管理科。7、国土空间用途管制与耕地保护监督科。8、地质环境与矿产管理科。

部门管理机构：1、兰州新区不动产登记局（不动产登记事务中心）。2、兰州新区土地征收储备管理中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，我局遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。我局根据2020年决算情况梳理确定评价对象，明确工作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。

绩效评价范围为兰州新区自然资源局2020年部门（单位）整体支出和2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出。2020年，我局财政拨款支出2998650361.55元，其中基本支出9343635.57元，占总支出的0.31%；项目支出2989306725.98元，占总支出的99.69%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2020年，我局决算情况为：一般公共预算财政拨款58149787.73元；政府性基金预算财政拨款2940490573.82元。年末结转资金297000元，为兰州新区经发局划拨2020年兰州新区重大项目前期费292000元；甘肃省地质环境监测院划拨全省地质灾害隐患点宣传培训演练补助资金5000元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年我局按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格支出及时拨付，全面完成各项目标任务。根据年度指标完成情况我局年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

（三）各项指标完成情况分析。

2020年我局预算情况为：一般公共预算财政拨款110869600元；政府性基金预算财政拨款4250170000元。2020年我局决算情况为：一般公共预算财政拨款58149787.73元；政府性基金财政拨款2940490573.82元。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

从整体上看，2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是退还土地款，支付国土空间规划相关费用、易地占补平衡资金、高标准农田建设项目进度款等；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。但与年初预算数相比，差异原因：年中调整预算，安排追加预算。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，我局预算支出项目32个，当年财政拨款2701666725.98元，全年支出2701666725.98元，执行率100%。通过自评，32个项目结果为“优”，无项目结果为“良”，无项目结果为“中”，无项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）兰州新区存量住宅房屋价格评估项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为24.649216万元，全年预算数24.649216万元，全年执行数为24.649216万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成存量房评估项目应用部署、项目验收等工作，完成14个楼盘，416楼栋，共24848户的房屋价格评估工作。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分97分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分47分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：作业单位外业（现场）调查效率不高，导致报告数据的及时性不高。

下一步改进措施：加强现场调查人员素质培养，提高工作效率，提高数据的及时性，优化数据质量。

（二）不动产登记事务中心数据汇交电信专网

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为1万元，全年预算数1万元，全年执行数为1万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成汇交电信专网配置及调测，保障不动产登记数据汇交工作正常开展。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分48分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：网络因故障中断后，电信处理不及时。

改进措施：已按照合同约定严格督促电信部门及时处理网络链路故障。

（三）存量房核税软件及三年运维服务项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为17.54万元，全年预算数17.54万元，全年执行数为17.54万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目一是完成软件系统服务器的安装部署。主要内容主要包括核税软件Oracle数据库系统的安装部署、Weblogic应用平台的安装部署、数据空间的规划和划分。二是完成软件系统的安装部署，主要包括软件前台应用软件安装、后台逻辑应用软件系统安装。三是保障存量房交易及核税工作正常开展。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分46分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：软件服务器故障时，厂家技术人员因不在本地运维，导致问题处理不及时。

改进措施：要求厂家在两小时内处理服务器故障。并安排工作专员负责和学习软件运维，解决日常性问题。

（四）兰州新区国土空间发展战略规划研究项目补充研究

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为34.3万元，全年预算数34.3万元，全年执行数为34.3万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该研究成果于2020年3月15日通过新区党政联席会审议，并于4月16日报送兰州市国土空间总体规划编制领导小组办公室审批。成果科学-评估兰州新区未来国土空间利用和城乡发展趋势、深入研究全域国土空间发展战略，明确国土空间开发和保护总体战略。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分28分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：规划研究范围超出新区范围，涉及兰州、白银等部分区域，规划还未落实。

下一步改进措施：加强区域协同发展，促进规划的落实，优先加快新区项目的落地。

（五）国土空间基础信息平台（一期）项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为39.8万元，全年预算数39.8万元，全年执行数为39.8万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目已完成标准规范建设、国土空间数据资源体系建设、国土空间基础信息平台门户和国土空间基础信息数据与服务管理系统建设，并于2020年10月20日完成验收。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分95分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分25分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：系统还未建设完成，数据汇交和交换功能还未启用，还未产生社会效益。

下一步改进措施：根据空间规划编制进展，同步加快系统建设。

（六）兰州新区国土空间总体规划

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为344.4万元，全年预算数344.4万元，全年执行数为344.4万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目提出至2035年全域国土空间发展目标、规模，并形成阶段性成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分94分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分24分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：空间规划还未编制完成，新的国土空间格局还未构建，功能还未体现，对城市指导性不强。

下一步改进措施：加快国土空间规划的编制进度。

（七）兰州新区国土空间规划过渡期“两规”一致性处理方案

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为42万元，全年预算数42万元，全年执行数为42万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目已于2020年9月20日通过了兰州新区党工委专题会议审议，并于2020年10月22日通过专家审查，有效化解城乡规划和土地利用规划矛盾冲突。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分28分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：规划矛盾是持续存在的，对城市指导能力不足。

下一步改进措施：持续改进。

（八）兰州新区人口发展研究

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为8.55万元，全年预算数8.55万元，全年执行数为8.55万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目提出至2035年人口规模，并形成阶段性成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分26分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：因国家政策调整，成果未完善。

下一步改进措施：积极响应国家政策，对研究成果进行完善，并形成最终成果，为国土空间规划编制提供人口规模支撑。

（九）国土空间规划“一张图”实施监督评价系统

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为179.12万元，全年预算数179.12万元，全年执行数为179.12万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目已完成相关的系统前期准备工作，包含服务器环境搭建、必要的软件部署配置，并依据建设标准规范，制定后续工作计划，将可能存在的问题提前解决，为系统部署做好全面的准备工作。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分26分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：系统还未建设完成，功能还未启用。

下一步改进措施：根据空间规划编制进展，同步加快系统建设。

（十）资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为53.4万元，全年预算数53.4万元，全年执行数为53.4万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目已形成初步成果，并与国土空间规划衔接，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界，统筹优化生态、农业、城镇等空间布局提供支撑。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分26分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：因“三调”数据库持续变更，评价结果未形成最终成果。

下一步改进措施：根据最终的“三调”数据库对研究结果进行修正，继续强化“双评价”成果对于国土空间规划的支撑。

（十一）“一张蓝图”实施监督信息系统

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为19.84万元，全年预算数19.84万元，全年执行数为19.84万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目已完成相应功能模块建设，并于2020年10月20日完成验收。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分96分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分26分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：系统还未建设完成，动态监测评价功能还未启用。

下一步改进措施：根据空间规划编制进展，同步加快系统建设。

（十二）兰州新区国土空间发展战略规划研究

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为95.8万元，全年预算数95.8万元，全年执行数为95.8万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该研究成果于2020年3月15日通过新区党政联席会审议，并于4月16日报送兰州市国土空间总体规划编制领导小组办公室审批。成果科学评估兰州新区未来国土空间利用和城乡发展趋势、深入研究全域国土空间发展战略，明确国土空间开发和保护总体战略。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分98分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分28分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：规划研究范围超出新区范围，涉及兰州、白银等部分区域，规划还未落实。

下一步改进措施：加强区域协同发展，促进规划的落实，优先加快新区项目的落地。

（十三）退还甘肃中硕再生资源科技有限公司土地款

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为84万元，全年预算数84万元，全年执行数为84万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

因化工园区规划调整，且该项目建设内容与兰州新区产业政策不符，根据兰州新区化工园区管理办公室申请，经2020年6月21日兰州新区党工委专题会议研究决定，收回该宗用地使用权，退还已缴纳土地价款。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（十四）退还兰州东方建筑结构材料有限责任公司土地款

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为962.44万元，全年预算数962.44万元，全年执行数为962.44万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该用地已于2020年8月重新以挂牌方式供应，将兰州东方建筑结构材料有限责任公司缴纳的土地款扣除国家及省市提成部分后退还。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（十五）退还兰州丰绪精细农化有限公司土地出让金

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为245.688万元，全年预算数245.688万元，全年执行数为245.688万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

因该公司自身原因，经2020年8月13日兰州新区管委会第27次会议研究决定，收回该宗用地使用权，并由兰州新区财政局负责扣除相关规费后，按规定退还剩余费用。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（十六）兰州新区东南片区土地开发整理项目成本返还资金

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为8700万元，全年预算数8700万元，全年执行数为8700万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

支付东南片区土地开发整理项目成本返还资金8700万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，欠付企业资金时间长。

（十七）兰州新区科教园区A区土地开发整理项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为6000万元，全年预算数6000万元，全年执行数为6000万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

支付科教园区A区土地开发项目资金6000万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，欠付企业资金时间长。

（十八）兰州新区南部综合产业片区土地整理项目资金

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为9873.36万元，全年预算数9873.36万元，全年执行数为9873.36万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

支付南部综合产业片区土地整理项目资金9873.36万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，欠付企业资金时间长。

（十九）偿还征拆贷款本金及利息

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为4004.12万元，全年预算数4004.12万元，全年执行数为4004.12万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

支付金控集团棚户区改造资金项目贷款中用于征拆资金本金4004.12万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分9分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，欠付企业资金时间长。

（二十）征拆工作经费

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为300万元，全年预算数300万元，全年执行数为300万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

拨付中川园区征拆工作经费100万元，拨付秦川园区征拆工作经费150万元，拨付西岔园区征拆工作经费50万元，累计拨付300万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，征拆工作经费缺口较大。

（二十一）征地拆迁资金

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为155795.3747万元，全年预算数155795.3747万元，全年执行数为155795.3747万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据兰州新区总体工作部署，对范围内土地房屋进行征地拆迁，并对三个园区已完成的征地拆迁农户按标准兑付征地拆迁资金。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：受地方财力影响，征拆资金欠付资金金额大，时间长。

（二十二）土储贷款本金及利息

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为81488.201391万元，全年预算数81488.201391万元，全年执行数为81488.201391万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据土储贷款协议，偿还交行土储贷款本金2亿元、偿还甘行土储贷款本金6亿元，偿还土储贷款利息1488.201391万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（二十三）场地平整项目资金

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为1136万元，全年预算数1136万元，全年执行数为1136万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预付武警训练基地项目场地平整资金636万元，甘肃德福（二期）场地平整项目预付款500万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（二十四）勘测定界费（2018年城市（镇）批次建设用地）

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为15.03万元，全年预算数15.03万元，全年执行数为15.03万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

根据兰州新区总体工作部署，对范围内土地房屋进行征地拆迁，并对三个园区已完成的征地拆迁农户按标准兑付征地拆迁资金。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：督促作业单位提高文本编制效率。

（二十五）勘测定界费（兰州新区批次建设用地）

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为407.186万元，全年预算数407.186万元，全年执行数为407.186万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交勘测定界成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：督促作业单位提高文本编制效率。

（二十六）兰州新区城乡建设用地增减挂钩项目实施方案

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为5万元，全年预算数5万元，全年执行数为5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：督促作业单位提高文本编制效率。

（二十七）兰州新区购买瓜州县自然资源局易地占补平衡指标

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为13万元，全年预算数13万元，全年执行数为13万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

占补平衡指标已全部用于农用地转用报批。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：加快指标交付速度。

（二十八）兰州新区国土空间规划过渡期“两规”一致性处理方案（土规）

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为15万元，全年预算数15万元，全年执行数为15万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：督促作业单位提高文本编制效率。

（二十九）兰州新区中川镇、秦川镇、西岔镇等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目实施方案

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为5万元，全年预算数5万元，全年执行数为5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：督促作业单位提高文本编制效率。

（三十）解放军98311部队军事用地土地评估服务费

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为10万元，全年预算数10万元，全年执行数为10万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

依据服务协议及完成情况，年内支付解放军98311部队军事用地土地评估服务费10万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（三十一）已征收土地测绘费

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为16.026291万元，全年预算数16.026291万元，全年执行数为16.026291万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

依据服务协议及完成情况，年内支付土地测绘费16.026291万元。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（三十二）上缴省厅耕地开垦费

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为230.847万元，全年预算数230.847万元，全年执行数为230.847万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障兰州新区2020年所需建设用地。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

五、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析

2020年，本部门共管理省、市转移支付4项，当年各级预算共安排6764万元，其中：中央下达0万元，省级预算安排5764万元，市级预算安排1000万元；当年支出6764万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，无项目结果为“良”，无项目结果为“中”，无项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）兰州新区秦川镇一片区及小横路村高标准农田建设项目进度款

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为277万元，全年预算数277万元，全年执行数为277万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（二）武警交通一支队项目土地划拨成本

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数为1000万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（三）武警甘肃总队训练基地项目土地划拨成本

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为3500万元，全年预算数3500万元，全年执行数为3500万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已向省厅提交成果。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分30分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

通过对该项目的自评，各项目标任务基本完成，无偏离绩效目标。

（四）兰州新区购买瓜州县自然资源局易地占补平衡指标

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算数为1987万元，全年预算数1987万元，全年执行数为1987万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

占补平衡指标已全部用于农用地转用报批。根据年度指标完成情况年度绩效基本达标。绩效评价总分值100分，自评得分99分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标总分值50分，自评得分50分。

效益指标总分值30分，自评得分29分。

满意度指标总分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：在农转用过程中，效率出现较小偏差。

下一步改进措施：加快指标交付速度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我局根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分96分。

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。所有项目按实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分。

3.我局根据财政相关文件要求，通过审核后进行公开公示。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。