## 农村公路建设项目“七公开”表（一） 建设计划
附件3
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（一） 建设计划
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 技术标准 | 总投资及 来源构成 | 建设工期
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目 | 2025年中川园区农村公路养护工程项目里程6.0km，路面采用混凝土路面。 | 养护维修 | 2025年中川园区农村公路养护工程项目隐患处置里程6.0km，路线均采用水泥混凝土路面。设计速度采用15km/h，路基宽度维持原有旧路宽度，路面结构为18cm水泥混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层(5%)+10cm天然砂砾垫层，利用桥涵维持原有设计汽车荷载等级。 | 总投资 99.7692万元， 资金来源：省级补助及新区财政预算 | 197天 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（二） 补助政策
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（二） 补助政策
公开内容 |  |  | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 省级补助资金（万元） | 新区配套资金（万元）
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目 | 18.5 | 44 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（三） 招投标
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（三） 招投标
公开内容 | [9 empty] | 公开方式 | 公开时限
招标人 | 项目名称 | 建设规模里程 （km） | 技术标准 | 招标方式 | 标段划分 | 中标结果 |  |  | 招投标监督机构及联系方式
[6 empty] | 中标候选人名称及资质 | 项目主要负责人 | 中标价 （万元）
兰州新区新中实业发展有限责任公司 | 兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目 | 6 | 按四级公路技术标准新改建，路基宽度3-4.5m，路面宽度3-4m，设计时速15Km/h，混凝土路面。 | 公开招标 | / | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 武伊轩 | 86.6 | 兰州新区城乡发展局 0931-8255068 | 政府门户网站 | 项目建设过程全公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（四） 施工管理
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（四） 施工管理
公开内容 | [8 empty] | 公开内容 |  |  |  |  | 监督部门及电话 | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设里程（km） | 建设性质 | 技术标准 |  |  | 建设工期 | 投资规模 （万元） | 施工图设计审批单位 | 从业单位 |  |  |  | 进度计划
|  |  | 公路等级 | 路面宽度 | 结构层厚度 |  |  |  | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目 | 6 | 养护修复 | 四级 | 3-4m | 18cm | 197天 | 99.7692 | 兰州新区城乡发展局 | 兰州新区新中实业发展有限责任公司 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 2025年4月-2025年10月 | 兰州新区城乡发展局 09318254868 | 政府门户网站 | 项目建设工程全公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（五） 质量监管
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（五） 质量监管
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
质量监督机构
项目名称 | 监督机构 | 主要职责 | 质量负责人及联系方式 | 检查内容及方法 | 监督举报电话
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目 | 兰州新区城乡发展局 | 1.工程质量监督管理； 2.工程质量事故的调查处理； 3.组织工程质量检查； 4.工程质量鉴定。 | 代征宁 0931-8259806 | 在项目建设过程及缺陷责任期，对参建单位质量管理行为、现场质量控制及工程原材料和实体结果等进行监督 | 0931-8259806 | 政府门户网站 | 建设过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（六） 资金使用
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（六） 资金使用
项目名称 | 公开内容 |  |  |  |  | 公开方式
| 总投资 （万元） | 到位资金（万元） | 拨付情况
|  |  | 时间 | 内容 | 金额（万元）
2025年兰州新区中川园区农村公路养护工程项目 | 99.7692 | 62.5 | / | / | / | 拨付后公开
|  |  | / | / | / | 拨付后公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（七） 工程验收
兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目“七公开”情况表（七） 工程验收
公开内容 | 项目名称 |  | 兰州新区中川园区2025年农村公路养护工程项目
| 建设规模 |  | 18cm厚C30混凝土面层3684㎡，15cm厚水泥稳定砂砾基层（5%）3909㎡，10cm厚天然砂砾垫层4405㎡，挖除旧水泥路面3359㎡，清理25cm基层916㎡。
| 技术标准 |  | 2025年中川园区农村公路养护工程项目隐患处置里程6.0km，路线均采用水泥混凝土路面。设计速度采用15km/h，路基宽度维持原有旧路宽度，路面结构为18cm水泥混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层(5%)+10cm天然砂砾垫层，利用桥涵维持原有设计汽车荷载等级。
| 从业单位 | 项目业主 | 兰州新区新中实业发展有限责任公司
|  | 监理单位 | 甘肃省建设监理有限责任公司
|  | 设计单位 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司
|  | 施工单位 | 甘肃国壕建设工程有限公司
组织验收部门
验收参与单位
验收方式
| 验收结果 | 质量评定单位
质量评定结果
发现的问题和整改情况
工程投资决（结）算
| 公开方式 |  | 出具验收证书后公开
公开时限