## 1.农村公路建设项目“七公开”表（一） 建设计划
附件4
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（一） 建设计划
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 技术标准 | 总投资及 来源构成 | 建设工期
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目 | 路基路面工程：土石方数量506.25m³；20cmC30混凝土面层32165㎡，10cm天然砂砾找平层7175㎡，沥青砂灌缝19338m，拆除混凝土旧砼路面（20cm）25130㎡，10cm厚天然砂砾找平层7175m³，雨水井盖维修:5座。 交通安全设施：减速带36m，示警桩82根。 排水工程：过水路面:560㎡。 | 养护维修 | 设计时速10km/h，道路等级为四级，路面宽度以原有旧路为准。 | 项目总投资667.6914万元资金来源：省级补助及新区财政预算 | 90天 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 2."农村公路建设项目“七公开”表（二） 补助政策"
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（二） 补助政策
公开内容 |  |  | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 省级补助资金（万元） | 新区配套资金（万元）
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目 | 121 | 298 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 3.农村公路建设项目“七公开”表（三） 招投标
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（三） 招投标
公开内容 | [9 empty] | 公开方式 | 公开时限
招标人 | 项目名称 | 建设规模 | 技术标准 | 招标方式 | 标段划分 | 中标结果 |  |  | 招投标监督机构及联系方式
[6 empty] | 中标候选人名称及资质 | 项目主要负责人 | 中标价 （万元）
兰州新区秦川城乡发展投资有限公司 | 2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目 | 路基路面工程：土石方数量506.25m³；20cmC30混凝土面层32165㎡，10cm天然砂砾找平层7175㎡，沥青砂灌缝19338m，拆除混凝土旧砼路面（20cm）25130㎡，10cm厚天然砂砾找平层7175m³，雨水井盖维修:5座。 交通安全设施：减速带36m，示警桩82根。 排水工程：过水路面:560㎡。 | 设计时速10km/h，路基路面宽度以原有旧路为准。 | 公开招标 | / | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 刘宁涛 | 569.5975 | 兰州新区城乡发展局 0931-8255068 | 政府门户网站及施工现场公示牌公开 | 项目建设全过程

## 4."农村公路建设项目“七公开”表（四） 施工管理"
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（四） 施工管理
公开内容 | [8 empty] | 公开内容 |  |  |  |  | 监督部门及电话 | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 技术标准 |  |  | 建设工期 | 投资规模 （万元） | 施工图设计审批单位 | 从业单位 |  |  |  | 进度计划
|  |  | 公路等级 | 路面宽度 | 结构层厚度 |  |  |  | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
兰州新区秦川城乡发展投资有限公司 | 路基路面工程：土石方数量506.25m³；20cmC30混凝土面层32165㎡，10cm天然砂砾找平层7175㎡，沥青砂灌缝19338m，拆除混凝土旧砼路面（20cm）25130㎡，10cm厚天然砂砾找平层7175m³，雨水井盖维修:5座。 交通安全设施：减速带36m，示警桩82根。 排水工程：过水路面:560㎡。 | 养护维修 | 四级 | 以原有路面宽度为准 | 20cm | 90天 | 667.6914 | 兰州新区城乡发展局 | 兰州新区秦川城乡发展投资有限公司 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 2025年5月-2025年7月 | 兰州新区城乡发展局 09318254868 | 政府门户网站 | 项目建设过程全公开

## 5."农村公路建设项目“七公开”表（五） 质量监管"
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（五） 质量监管
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
质量监督机构
项目名称 | 监督机构 | 主要职责 | 质量负责人及联系方式 | 检查内容及方法 | 监督举报电话
兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目 | 兰州新区城乡发展局 | 1.工程质量监督管理； 2.工程质量事故的调查处理； 3.组织工程质量检查； 4.工程质量鉴定。 | 代征宁 0931-8259806 | 在项目建设过程及缺陷责任期，对参建单位质量管理行为、现场质量控制及工程原材料和实体结果等进行监督 | 0931-8259806 | 政府门户网站 | 建设过程公开

## 6.农村公路建设项目“七公开”表（六） 资金使用
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（六） 资金使用
项目名称 | 公开内容 |  |  |  |  | 公开方式
| 总投资 （万元） | 到位资金（万元） | 拨付情况
|  |  | 时间 | 内容 | 金额（万元）
兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目 | 667.6914 | 419 | / | / | / | 拨付后公开
|  |  | / | / | / | 拨付后公开

## 7.农村公路建设项目“七公开”表（七） 工程验收
2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目“七公开”工作表（七） 工程验收
公开内容 | 项目名称 |  | 2025年兰州新区秦川园区农村公路养护工程（大中修）项目
| 建设规模 |  | 路基路面工程：土石方数量506.25m³；20cmC30混凝土面层32165㎡，10cm天然砂砾找平层7175㎡，沥青砂灌缝19338m，拆除混凝土旧砼路面（20cm）25130㎡，10cm厚天然砂砾找平层7175m³，雨水井盖维修:5座。 交通安全设施：减速带36m，示警桩82根。 排水工程：过水路面:560㎡。
| 技术标准 |  | 设计时速10km/h，路基路面宽度以原有旧路为准
| 从业单位 | 项目业主 | 兰州新区秦川城乡发展投资有限公司
|  | 监理单位 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司
|  | 设计单位 | 中北工程设计咨询有限公司
|  | 施工单位 | 甘肃正德工程建设集团有限公司
检测单位
|  |  | 单位名称 | 参与人员
组织验收部门
验收参与单位
验收方式
| 验收结果 | 质量评定单位
质量评定结果
发现的问题和整改情况
工程投资决（结）算
| 公开方式 |  | 出具验收证书后公示
公开时限