## 农村公路建设项目“七公开”表（一） 建设计划
附件5
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（一） 建设计划
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 技术标准 | 总投资及 来源构成 | 建设工期
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 全长5.0Km，其中X217线养护维修2.65Km，混凝土路段养护维修2.35Km | 养护维修 | 2025年西岔区农村公路养护工程项目隐患处置里程合计5.00km，养护类型均为修复性养护，X217629800(小皋路)线采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中三级公路，设计速度30km/h的标准，路基宽度维持现状9.0m，路面宽度维持现状9.0m，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。其余农村公路按照《自然村(组)通硬化路工程技术规范》(DB62T4486-2021)道路标准设计，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。 | 总投资：152.4016万元 资金来源：省级补助及新区财政配套资金 | 180天 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（二） 补助政策
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（二） 补助政策
公开内容 |  |  | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 省级补助资金（万元） | 新区配套资金（万元）
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 27.5 | 68 | 政府门户网站 | 建设项目全过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（三） 招投标
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（三） 招投标
公开内容 | [9 empty] | 公开方式 | 公开时限
招标人 | 项目名称 | 建设规模里程 （km） | 技术标准 | 招标方式 | 标段划分 | 中标结果 |  |  | 招投标监督机构及联系方式
[6 empty] | 中标候选人名称及资质 | 项目主要负责人 | 中标价 （万元）
兰州新区秦东实业有限公司 | 2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 5 | 2025年西岔区农村公路养护工程项目隐患处置里程合计5.00km，养护类型均为修复性养护，X217629800(小皋路)线采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中三级公路，设计速度30km/h的标准，路基宽度维持现状9.0m，路面宽度维持现状9.0m，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。农村公路按照《自然村(组)通硬化路工程技术规范》(DB62T4486-2021)道路标准设计，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。 | 公开招标 | / | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 杜小敏 | 125.2693 | 兰州新区城乡发展局 0931-8255068 | 政府门户网站及施工现场公示牌公开 | 项目建设过程全公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（四） 施工管理
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（四） 施工管理
公开内容 | [8 empty] | 公开内容 |  |  |  |  | 监督部门及电话 | 公开方式 | 公开时限
项目名称 | 建设里程（km） | 建设性质 | 技术标准 |  |  | 建设工期 | 投资规模 （万元） | 施工图设计审批单位 | 从业单位 |  |  |  | 进度计划
|  |  | 公路等级 | 路面宽度 | 结构层厚度 |  |  |  | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 5 | 养护维修 | 三级 四级 | 9m 3.5-6m | 10cm 18cm | 180天 | 152.4016 | 兰州新区城乡发展局 | 兰州新区秦东实业有限公司 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 平凉通达路桥工程有限咨询公司 | 2025年5月- 2025年10月 | 兰州新区城乡发展局 09318254868 | 政府门户网站公开 | 项目建设过程全公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（五） 质量监管
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（五） 质量监管
公开内容 | [5 empty] | 公开方式 | 公开时限
质量监督机构
项目名称 | 监督机构 | 主要职责 | 质量负责人及联系方式 | 检查内容及方法 | 监督举报电话
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 兰州新区城乡发展局 | 1.工程质量监督管理； 2.工程质量事故的调查处理； 3.组织工程质量检查； 4.工程质量鉴定。 | 代征宁 0931-8259806 | 在项目建设过程及缺陷责任期，对参建单位质量管理行为、现场质量控制及工程原材料和实体结果等进行监督 | 0931-8259806 | 政府门户网站 | 建设过程公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（六） 资金使用
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（六） 资金使用
项目名称 | 公开内容 |  |  |  |  | 公开方式
| 总投资 （万元） | 到位资金（万元） | 拨付情况
|  |  | 时间 | 内容 | 金额（万元）
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目 | 152.4016 | 95.5 | / | / | / | 拨付后公开
|  |  | / | / | / | 拨付后公开

## 农村公路建设项目“七公开”表（七） 工程验收
2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目“七公开”情况表（七） 工程验收
公开内容 | 项目名称 |  | 2025年兰州新区西岔园区农村公路养护工程项目
| 建设规模 |  | 全长5.0Km，其中X217线养护维修2.65Km，混凝土路段养护维修2.35Km
| 技术标准 |  | 2025年西岔区农村公路养护工程项目隐患处置里程合计5.00km，养护类型均为修复性养护，X217629800(小皋路)线采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中三级公路，设计速度30km/h的标准，路基宽度维持现状9.0m，路面宽度维持现状9.0m，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。C292629800(X124-漫湾村一社)、C273629800(岘子村斜沟口-钢结构厂)、C314629800(团庄村-大斜沟养殖园区)农村公路按照《自然村(组)通硬化路工程技术规范》(DB62T4486-2021)道路标准设计，路线平纵面完全利用现状道路平纵指标。
| 从业单位 | 建设单位 | 兰州新区秦东实业有限公司
|  | 监理单位 | 平凉通达路桥工程有限咨询公司
|  | 设计单位 | 甘肃路桥建设集团有限公司
|  | 施工单位 | 甘肃第六建设集团股份有限公司
组织验收部门
验收参与单位
验收方式
| 验收结果 | 质量评定单位
质量评定结果
发现的问题和整改情况
工程投资决（结）算
| 公开方式 |  | 出具验收证书后公开
公开时限