- 兰州新区2021年商务和文化旅游局航空

- 货运补贴资金项目绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景

在“一带一路”建设重大机遇背景下，充分发挥甘肃省承东启西、连接欧亚的重要战略通道和综合枢纽优势，加快推进航空物流业发展，为甘肃省开放型经济发展构筑畅通、便捷的空中商贸物流通道。多部门认真研究航空货运市场，

不断修订完善民航货运发展的扶持政策，为航空货运营造良好的发展环境。2021年甘肃省政府修订出台《甘肃省民航货运补贴专项资金管理办法（试行）实施细则》(甘财建〔2021〕38号)，促进民航客货运输业快速发展。

- （二）项目预算安排和支出情况

为支持兰州空港物流发展，2019 年初甘肃省政府专门召开会议进行安排部署，按照“省市联动，分级承担”原则，确定省级、兰州市级、兰州新区财政预算安排分别为 5000万元、3000 万元、2000 万元，共同承担货运补贴资金。根据兰州新区第42次管委会会议纪要，明确同意将《兰州新区产业发展及扶持奖励政策》中涉及的航空客货运航线补贴资金，纳入全省航空货运补贴范畴。航空货运补贴资金采用预拨清算方式，先预拨后清算，航线补贴每半年清算一次。2021年全年，按照定期国际全货机航班48万元/班的补贴标准，结合航班执飞频次（不定期航班按标准的80%进行补贴）和实际载货情况（全程、单程载货），兰州新区财政局最终向企业完成航空货运补贴资金拨付共计787.2万元，资金到位率为39.36%。受疫情影响，国际货运包机航线在2021年下半年未能常态化执飞，因而项目补贴资金未能按预算足额使用。

- （三）项目主要内容和实施情况

兰州新区商务和文化旅游局作为项目主管单位，按照资金管理办法实施细则有关要求，视具体情况培育本地区重点航空货运市场主体，以支持民航货运发展。2021年度，兰州新区商旅局以兰州新区商贸物流投资集团有限公司（以下简称“商投集团”）为重点扶持对象，其名下子公司兰州新区综合保税区国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）依托以兰州为枢纽的国际货运航线发展进出口商贸业务。2021年国贸公司完成国际货运27班（均为不定期航班，其中全程载货包机14班，单程载货包机13班），航线集中于南亚、东南亚，全年累计进出口贸易总额4349.94万元，其中进口贸易额为630.41万元，出口贸易额为3719.53万元。同年由兰州新区财政局向商投集团完成航空货运补贴资金拨付787.2万元（14*48*80%+13*48*80%*50%=14*38.4+13*19.2=787.2（万元）），27班货运航班包机费共计1589.57万元补贴费用覆盖率为49.52%，帮助企业降低近一半国际货运成本。

- 二、项目绩效目标

根据兰州新区商务和文化旅游局2021年度绩效目标表，航空货运补贴资金项目的总目标为：按照省商务厅印发的《甘肃省民航货运补贴专项资金管理办法（试行）实施细则》及时兑付30班以上航空货运补贴，开辟并稳定运营国际航空货运航线，加快新区货邮吞吐量快速增长。

- 三、评价基本情况

- （一）评价目的

为加强和规范航空货运补贴资金专项资金项目支出评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据省商务厅印发的《甘肃省民航货运补贴专项资金管理办法（试行）实施细则》(甘财建〔2021〕38号)，开展航空货运补贴资金专项资金项目支出绩效评价。

- （二）评价对象与时间范围

本次绩效评价对象为兰州新区商务和文化旅游局2021年航空货运补贴资金专项资金2000万元，评价时间范围为2021年1月1日-2021年12月31日。

- （三）绩效评价工作过程

前期准备工作：项目评价组在同兰州新区商旅局取得联系并获得项目相关资料的基础上，根据项目个性特征，构建评价指标体系，编制本项目绩效评价实施方案，以便评价工作有序开展。项目实地调研：评价组于10月中旬赴兰州新区，与单位相关负责人进行访谈，现场查阅2021年航空货运补贴资金管理细则等重要政策文件资料。评价组后续又与商投集团子公司国贸公司取得联系，完成相关访谈并向企业发送满意度调查问卷，了解航线整体运营情况，并补充收集资金申报、拨付等资料凭证，并形成书面记录。项目绩效打分：评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。撰写评价报告：评价组将项目资料、问卷访谈结果等进行分类整理，核实及分析结果，结合项目实际，提炼项目亮点，归纳存在的问题，提出整改意见或建议，规范撰写报告，形成初稿。后续与项目主管单位沟通，在其意见基础上修改完善报告，最终定稿。

- 四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论

通过对2021年兰州新区航空货运补贴资金项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为84.33分，评价等级为“良”。具体评价指标权重及评分结果如下：

图1 一级指标得分情况图

- （二）绩效分析

本次评价认为：兰州新区商旅局航空货运补贴项目完成了80%以上的目标任务，但存在着部分瑕疵。整体而言，在项目决策、项目管理、项目产出方面表现较为良好，但在项目效益发挥方面表现较弱。

就项目决策和过程而言，项目立项规范且依据充分，资金兑付符合《关于甘肃省航空货运及国际货运班列补贴资金的意见》中“按照逐年退坡的规定，适时调整补贴标准”的要求，航空货运补贴标准相较前一年度做出下调（2020年标准：每班50万元，2021年标准:不定期全程载货航班38.4万元/班，不定期单程载货航班19.2万元/班）。资金严格按照《实施细则》规定用于兰州新区重点企业国际货运补贴，组织架构完备，管理小组分工明确，补贴资金申请、发放均经相关部门审核，形成请示及批复文件。但绩效目标设置中存在与实际业绩发展预期不符的情况。数量指标设置不合理，2021年航班执飞目标数为30班，实际上半年即完成90%， 若无疫情影响，执飞数极有可能远超目标值。社会效益目标设置为“促进新区空港经济发展”，该目标不适宜作为项目开展初期绩效目标，2020年10月至2022年10月，航空货运补贴企业仅为商投集团一家企业，对于兰州新区整体经济发展需要更多企业参与，这需要一个过程，故“促进新区空港经济发展”不适宜作为项目短期目标。在《项目绩效目标表》中提到资金拨付方式按照“一月一拨付”的原则，因政府财政审批流程时间较长，实际执行是以半年为期限进行资金补贴资金清算。

就项目产出和效益而言，根据《新区航空货运补贴专项资金项目支出绩效目标表（2021年度）》有关内容，2021年兰州新区商旅局计划完成国际货运航线补贴2000万元，实际完成补贴资金清算787.2万元，资金到位率为39.36%；兰州新区商旅局计划执飞国际货运航班30班以上，实际完成27班，航班执飞率完成90%；国际货运航线由上年单条增长为8条，航线连接尼泊尔、巴基斯坦、柬埔寨、泰国、印度等国家最大城市或首都，加密南亚、东南亚航线网。货运航班高质量运行，无重大事故发生。航空货运补贴政策减轻企业货运成本压力，补贴资金占包机费用比率为49.52%，也一定程度上对保证货运物流的通畅上发挥了积极作用。但在项目实际效益发挥中，存在着部分不足。经济效益趋于收敛，2021年月均进出口货值增长率较上年下滑了15.73个点（2020年月均货值为860.32万元/月，2021年月均货值724.99万元/月），平均货重增长率为-26%（2020年平均进出口货重为31.41吨/班，2021年平均进出口货重为23.25吨/班）。商投集团一家企业对于货运产业链的发展以及新区进出口贸易的发展产生的推动作用较为有限，相应效果不显著。此外，本次受益主体为商投集团子公司国贸公司，公司全员满意度调查比率为 74.17%，与兰州新区商旅局预期目标≧90%相差较大，补贴标准的下调致使企业对政策的满意度低于预期目标值。

- 五、存在问题及原因分析

- （一）未实现国际货运航班执飞全年目标计划

根据兰州新区商旅局制定《航空货运补贴资金绩效目标表》，要求2021年全年国际货运航班执飞达到30班以上，但经项目组实地查看资料发现，2021年实际完成执飞27次，国际货运班列发运完成率为90%。主要原因是2021疫情依旧在蔓延，为防止跨国病毒输入，国际货运航线被迫阻断，货物流通受到严重影响。

- （二）航空货运补贴资金使用效益发挥不充分

2020年-2021年，货运产生的经济效益趋于收敛，货值与货重均出现不同程度的下降。2021年月均进出口货值增长率较上年下滑了15.73个点（2020年月均货值为860.32万元/月，2021年月均货值724.99万元/月），平均货重增长率为-26%（2020年平均进出口货重为31.41吨/班，2021年平均进出口货重为23.25吨/班）。主要原因是2021年出口了大量防疫物品（口罩、防护服等），产品价值与货重均低于日用百货。

- （三）项目实施过程中未对企业进行目标约束

在实地调研的过程中了解到，兰州新区商旅局未对受补贴企业进行目标值约束，对其航班执飞次数、货运贸易额、货重、货品种类等均无考核。这虽然能够为企业提供自由的政策环境，但不利于补贴资金的激励作用的发挥，从而导致项目产出效益考核不充分。

- （四）兰州新区商旅局未建立长效管理机制

评价组实地调研了解到，甘肃省为保证航空货运补贴资金项目工作顺利进行，进一步修订了《甘肃省民航货运补贴专项资金管理办法（试行）实施细则》(甘财建〔2021〕38号)。但经评价组沟通访谈了解到，兰州新区未制定国际货运班次补贴资金相关制度或办法。

- （五）产业集群化程度较低，集货能力效弱

受兰州国家级新区的政策支持与吸引，兰州市老城区很多工业企业进行了搬迁，带动了相关产业群转移至兰州高新新区。但由于成立时间较短，新区的产业集群从规模上、总量上看仍然有待优化。同时，从新区的产业结构看，目前仍是单位质量较重的工业初级产品为主，而航空运输的主要弊端是机舱的内部体积与装载总重量都比较小适合运输运费负担能力大、货物重量轻、运输距离长的货物，很多较重的工业初级产品不适宜航空运输。兰州新区产业集群化程度低、发展不足等，进一步限制了兰州新区的集货能力。

- 六、有关建议

- （一）建议兰州新区商旅局有关业务处室协同承运企业健全应急管理保障制度，有效应对突发事件

建议兰州新区商旅局有关业务处室协同开展相关研究，逐步建立多式联运应急保障制度，发挥多式联运干线网络中的作用。从而控制影响、降低损失，确保疫情防控期间国际货运班列发运“不减量”，商贸服务企业运营“不停歇”。建议兰州新区商旅局有关业务处室根据企业规模及运营能力等方面，将上级主管部门制定的指标值，量化分配至各企业，从而保障绩效目标的实现。

- （二）科学运用奖补方式，充分发挥激励引导作用

建议兰州新区商旅局严格按照《实施细则》规定的，采取年初预拨50%，事后奖补的支持方式，每半年清算一次。年初将补贴资金的50%下拨至各企业，年底根据企业实际完成情况，对照年初计划，若完成年初计划，按照补贴标准进行发放；若超额完成，按照补贴标准规定的比例计补；若未完成，则降低补贴标准，从而有效的发挥补贴资金激励引导作用。

- （三）提高企业自主发展能力，提升航线运营效益

建议国贸公司提高服务质量，从而提升揽货能力。以满足客户需求为目标，及时跟踪客户需求，定制多样化服务项目。依据货源和市场变化，建立增运项目和减亏增收激励机制，大力吸引批量散货入箱，提高揽货能力。借助网络渠道，拓展货物资源。建议国贸公司积极地推广官方网站，提高网站信息化程度，网站不但包含信息发布和疑问解答功能，还可在线询价，在线预订和运输物流的跟踪系统，方便企业实时查询物流状态。从而提升网站在外贸企业中的知名度，其次也要建立多语言的网络版本，使用多语言介绍运营的国际班列，促使更多的外贸企业选择国际班列的服务。

- （四）对企业进行目标要求，强化目标审核工作

绩效目标是充分反映预算资金的预期产出和效益等情况的总体描述。建议兰州新区商旅局要求货运企业上报绩效目标，对货运计划及年度目标等进行明确，并要求各承运企业填报的目标值呈递增状态，实现数据突破。建议兰州新区商旅局有关业务处室强化项目绩效目标审核工作，加强预算绩效目标管理，按照“谁由请资金，谁设置目标”的原则，根据《实施细则》相关要求，明确年度工作实现目标，并将目标细化、量化为具体的指标，为后续实施绩效监控、开展绩效评价等预算绩效管理工作提供重要基础和依据。综上，为资金效益发挥分析提供更充分的依据。

- （五）健全项目管理制度，保障项目规范实施

建议兰州新区商旅局依据相关资金管理办法及实施细则，制定与兰州新区航空货运补贴项目实际情况相符的管理制度，其中明确负责申报补贴资金人员的岗位职责、管理制度适应范围、补贴资金申报操作流程，并说明具体的申报资料、份数、提交日期，规定申报材料内部审核流程，最终形成完整的制度汇编。

- （六）形成空港物流集聚效应，拓展多方合作

实施空港物流“走出去”战略，加强与国际、国内各方的沟通合作。建议加强与邻近省份航空物流合作，成都、西安相较兰州航空货运辐射全国的能力更强，兰州新区先依托邻近省份优势机场完成货品集聚，再逐步过渡到由自身直接承接，完成兰州新区航空货运接轨境外城市。通过积极招商引资，引入京东、顺丰、圆通等具有行业地位与硬实力的民营物流企业，进入兰州航空物流市场开展深度合作，改善国内航空传统货运方式相对单一、运输进度封闭性强的缺点，航空业智能化水平逐渐提高。