- 兰州新区商务和文化旅游局2021年海关

- 服务费项目绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景及绩效目标

兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）具有贯彻执行国家有关商务、文化、旅游、海关特殊监管区、口岸发展方针政策和法律法规，负责综合保税区建设、管理等相关事务的职责。为保障兰州新区综保区业务顺利开展，海关通信畅通，确保综保区内人员及财产安全，根据实际业务需求，2021年兰州新区商务和文化旅游局计划以面向社会公开招聘和劳务派遣的方式配置协管人员23名，安保人员30人，辅助综保区各项业务开展，并按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况设置2021年海关服务费项目绩效目标，具体为安保人员、协管员配合工作，按时核拨劳务费用，保障综保区安保、监管、网络等工作。

- （二）项目预算安排和支出情况

兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费项目总资金为362.56万元，其中当年财政拨款315.55万元，上年结余资金47.01万元。截至2021年12月31日，实际支出276.61万元（其中：上年结余资金支出47.01万元，当年财政拨款支出229.6万元），主要包括协管人员工资及餐补费147.5万元，协管人员服装费2.74万元，培训费0.37万元，保安人员劳务费126万元，预算执行率为76.29%。剩余资金未支出的主要原因一是网络服务费，2021年预算资金为25.32万元，项目资金已由兰州新区商务和文化旅游局拨付至兰州新区综合保税区开发建设有限公司，但因2021年网络服务费合同正在商议中，故项目资金实际未拨付至网络服务公司；二是协管人员工资，部分支出使用上年结转资金，影响2021年项目资金执行进度；三是海关协管员培训费，2021年预算资金为5万元，因受疫情影响，线下培训工作开展次数较少，资金未执行完毕，结余资金4.63万元已上缴财政。

- （三）项目主要内容和实施情况

兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费项目包括网络服务费、协管人员工资、协管人员服装、保安人员劳务费4项内容，截至2021年12月底，以上工作均已按计划完成，具体实施情况如下表所示：

表1  2021年海关服务费项目实施情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 计划实施内容 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络服务费 | 计划接入1条100M互联网光纤，1条兰州海关至兰州新区20M专线，3条兰州海关至兰州新区6M专线，原国检至兰州新区8M专线。 | 经核查了解，100M互联网光纤、兰州海关至兰州新区20M专线等6条专线已于2015年全部接入并投入使用，主要分布于兰州新区综合保税区B区，用于保障海关办事大厅清关、税务等业务开展，由兰州新区综合保税区开发建设有限公司每年根据实际发生的费用向中国电信公司支付网络服务费，网络服务工作完成率为100%。 |
| 2 | 协管人员工资 | 计划配置协管人员23名，并对专业技术岗位8人开展培训工作。 | 经核查劳务费发放明细了解，2021年1月至8月劳务费实际发放人数分别为18人、17人、22人等，2021年9月至12月劳务费实际发放人数分别为23人、23人、23人和24人，每月配置的协管人员数量均不一致，与年初制定的任务目标不相匹配。经查看培训资料了解，兰州新区商务和文化旅游局通过开展兰州新区海关协管员业务培训暨外贸企业政策宣讲会，对8名协管员进行业务培训，进一步加强海关协管人员业务能力，培训工作完成率为100%。 |
| 3 | 协管人员服装 | 计划为23名海关协管员配置春秋装各一套（短袖、裤子、大衣、帽子、鞋）。 | 实际发放完成查验短袖2件、查验夏裤1条、查验长袖1件、查验夹克1件、防寒服1件以及查验帽、肩章、胸牌、春秋皮鞋等配饰各1件，协管人员服装配置完成率为100%。 |
| 4 | 保安人员劳务费 | 2021年计划配置保安人员30人。 | 经查看《2021年度出勤统计表》和实地调研访谈了解，实际配置30名保安人员，主要负责兰州新区综合保税区东西卡口巡逻、轮流巡逻。 |

- 二、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费项目资金315.55万元，评价时间为2021年1月1日至2021年12月31日。通过开展本次绩效评价工作，一方面，重点关注协管服务、安保服务及网络服务等各项服务内容是否达到预期目标且有效满足综保区需求；另一方面，考核人员配备是否合理，项目服务过程中是否需要投入23名协管人员和30名安保人员等，针对存在的问题提出可行性的建议，为下一年度预算安排、规范项目管理、保障海关服务费效益的充分发挥提供参考意见。

- （二）绩效评价指标体系、评价方法

综合考虑到2021年海关服务费项目主要涉及网络服务费、协管人员工资、保安人员劳务费、协管人员服装等方面的内容，在设计绩效评价指标体系过程中主要依据预算申报明细和项目实施内容，分别从项目决策、过程、产出、效益四个方面对海关服务费项目组织管理和实施情况进行综合评价。通过设置网络服务工作完成情况、人员保障及履职情况、协管人员服装配置完成率、人员资质及工作达标情况、服务工作完成及时性、成本控制、保证海关网络通畅、保障综保区全年运营正常、干部职工满意度等12个个性指标，全面有效反映协管服务、安保服务及网络服务等各项服务内容预期目标实现情况，并按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求进行合理赋分，其中：项目决策占权重分13分，项目过程占权重分22分，项目产出占权重分34分，项目效益占权重分31分。结合项目实际情况，此次绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法三种方法对2021年海关服务费项目展开分析和评价。

- （三）绩效评价工作过程

第一阶段：做好前期准备工作，与兰州新区商务和文化旅游局进行沟通联系，在取得项目相关资料和了解项目预算安排的基础上，完成2021年海关服务费项目绩效评价指标体系、实施方案、调查问卷等内容的设计与编制。

第二阶段：开展实地调研，前期通过采取电话访谈的方式与项目实施单位了解2021年海关服务费项目绩效目标设定及完成程度、资金执行情况、项目实施过程的组织管理考核情况等内容，现场查看6条专线的安装与运行情况，实地调研了解协管人员和保安人员到岗情况、每日工作内容等，完成干部职工满意度调查问卷82份。

第三阶段：进行数据分析与报告撰写，通过对资金支出凭证、工资发放流水、管理制度等采集的数据资料进行进一步的甄别，对有效数据进行分析，完成2021年海关服务费项目绩效评价报告撰写，开展公司内部报告评审会，根据评审意见修改完善报告。

第四阶段：档案归集，根据公司内部项目档案资料归集要求，对评价实施过程中收集的各环节项目资料进行分类整理、归档，形成电子版和纸质版档案资料提交至委托方。

- 三、评价结论和绩效分析

评价组在前期调研的基础上根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展预算绩效部门评价和财政评价的通知》（兰新财发〔2022〕278号）文件的要求结合项目实际情况，通过数据采集、社会调查、现场访谈，对兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费的项目绩效进行客观评价，项目绩效评价得分85.45分，其中：决策8.4分，过程18.29分，产出28.83分，效益29.93分，绩效评价等级为“良”。

2021年海关服务费项目的设立和执行，保障了各类基础设施安全、高效、稳定可靠的运行，全年服务企业数量达到57家，进出区货车通道车卡关联12580次，中转库进出货物40次，有效满足综保区内各卡口、各功能区的安保和协管服务需求，与此同时，海关专线的运行在保障海关办事大厅业务，清关、税务等方面亦是发挥了重要作用。但在评价组实际评价过程中，发现以下问题：一是项目立项需求不明确，人员岗位分工不明确；二是预算编制依据不明确，缺乏测算标准；三是成本控制力度不足，未实现成本效益最大化；四是采购程序不完整，采购规范性有待加强。

- 四、存在问题及原因分析

- （一）项目立项需求不明确，人员岗位分工不明确

经评价组核查了解，兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费项目作为经常性项目，项目立项时未对以往项目实施效果进行对比，如2021年计划配置23名协管人员和30名安保人员，实际配置18名协管人员和30名安保人员，但在2021年申请预算时未综合考虑以往项目实施效果和综保区业务量大小，进一步细化各功能区安保人员数量及工作内容。

- （二）预算编制依据不明确，缺乏测算标准

经评价组核查资料了解，部分内容预算测算标准和依据不明确，如计划针对海关相关业务对海关协管员及相关企业开展培训，共约5万元，以上内容未明确培训费的测算标准及支出方向。

- （三）成本控制力度不足，未实现成本效益最大化

根据2021年预算申报明细表，兰州新区商务和文化旅游局2021年海关服务费项目预算资金315.55万元主要用于网络服务费、协管人员工资、协管人员服装、保安人员劳务费等方面，经评价组实地调研了解，项目实际成本控制力度不足，未实现成本效益最大化，核减协管员工资、餐补费、服务费、培训费、安保人员劳务费、网络服务费、协管人员服装费共计55.6057万元。

- （四）采购程序不完整，采购规范性有待加强

经与项目负责人电话访谈且实地调研了解，网络服务费和保安人员劳务费方面，兰州新区综合保税区开发建设有限公司仍是沿用以往年度确定的中国电信股份有限兰州分公司和兰州新区蓝盾保安服务有限公司提供服务，并未选用合理的采购方式确定网络服务公司和劳务派遣公司，兰州新区综合保税区开发建设有限公司多次沟通要求中国电信股份有限公司兰州分公司解决网络问题、降低网络费用，但因此事沟通尚未有结果，致使2021年之后的海关专线合同尚未签订。

# 五、有关建议

- （一）明确项目立项需求，合理分配人员岗位

建议项目单位提高立项决策水平，深入需求调研，根据兰州新区综保区业务开展需要明确年度岗位要求及购买服务要求，制定年度工作计划。如一是协管人员的配置，建议在以后年度申请预算时，可根据综保区内企业数量、业务量大小、重点工作、区域规划等明确工作内容，进一步明确各个岗位所需协管人员数量，有效发挥协管人员在辅助综保区各项业务顺利开展的作用；二是安保人员的配置，建议在以后年度申请预算时，根据各卡口、日夜班实际岗位职能所需确定安保人员数量，并明确安保人员的具体工作内容及负责区域，避免出现人员分配不合理、人员资源浪费的现象。

- （二）合理测算项目预算，提高预算编制的科学性

加强预算绩效一体化管理，明确资金支出方向，细化预算成本、效益测算，规范支出，做好项目成本控制，提高政策和项目实施的精准度，强化政策的导向性及财政资金投入使用的有效性。建议兰州新区商务和文化旅游局在下一年度编制预算时，进一步明确培训场次，确定每场培训所需资金及资金支出方向，确保预算编制的精准性。

- （三）合理确定成本构成要素，以最低成本取得效益最大化

建议项目单位根据项目实际，科学合理确定成本构成要素，在构成要素确定的基础上，采用定额成本或作业成本法。以市场需求为导向，以成本效益观念作为支配，从“投入”与“产出”的对比分析来看待“投入”(成本)的必要性、合理性，即以尽可能少的成本付出，创造尽可能多地使用价值，获得效益最大化。

## （四）规范采购程序，确保政府采购节约高效

网络服务费和保安人员劳务费方面，建议项目单位在以后年度项目执行过程中以公开招标的方式确定较优的网络服务公司和安保服务公司，保证采购工作公开、透明，为保证网络正常运行，尽快与网络服务公司进行沟通商榷，规范签订网络服务合同，确保项目资金及时有效支付。