- 2021年度兰州新区智能交通系统二期

- （第二阶段）项目绩效评价报告

- 摘  要

- 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为适应兰州新区交通管理的发展，进一步提升兰州新区城市道路交通秩序和交通管理水平，有效预防和减少城市道路交通事故，根据兰州新区经济发展局《关于兰州新区智慧城市（智能交通）建设项目可行性研究报告的批复》(新经发投资〔2016〕288号)要求，结合新区智能交通一期工程建设的成果，实施兰州新区智能交通系统二期工程，该项目的实施是对兰州新区城市交通管理和服务的有效补充和完善，更具有实用性和针对性，保证了新区交管部门监管城市交通网络的实际工作需要，同时也缓解多年来警力不足和交通事故不断攀升之间的矛盾，提高道路通行效率，实现交通管理的智能化和可持续发展。

- （二）项目预算安排和支出情况

兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目初步设计概算为8693.21万元（审定金额），其中2021年该项目预算安排资金2500万元。

截止2022年11月30日，兰州新区大数据投资管理有限公司累计收到兰州新区财政局关于兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目资金拨款4415.01万元，实际支出2604.69万元，资金执行率59%。本项目的执行明细数据归纳如下。

兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目资金拨付明细表

单位：万元

| 年 度 | 收 款 | 付 款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 0 | 0.975 | 招标代理费和造咨询费 |
| 2020年 | 420 | 1639.68 | 设计费、编制造价咨询费、设备款、工程款、监理费 |
| 2021年 | 2500 | 2 | 监理费 |
| 2022年 | 1495.01 | 962.04 | 设备款、工程款、招标代理费 |
| 合 计 | 4415.01 | 2604.69 |  |

- （三）项目主要内容和实施情况

截至2022年11月底，根据初验报告显示，计划建设的100个交叉路口高清电子警察及卡口系统(含91处信号灯控制器替换)、27个点位测速卡口系统、32个路口球机，27处违停系统、5个点位不礼让行人系统(其中一处含信号灯系统)、2套LED交通诱导屏系统等前端系统中缺少1处路口电子警察及卡口系统;可视化展示系统、交通仿真系统、交通运行态势分析系统、应用支撑系统等后端系统已全部完成，共计完成工程总量的99%。

- 二、项目绩效目标

- （一）项目总目标

有效降低兰州新区城市交通监管成本，缓解多年警力不足和交通事故不断攀升的矛盾，扩大交通管理的监控时段和监控范围，改善交通管理环境，提高道路通行效率，实现交通管理智能化，保障市民安全出行，减少交通事故，为城市管理提供更准确实时的交通信息，从而实现城市交通管理的可持续发展。

- （二）项目年度目标

1.通过合法合规的流程对项目进行申报立项，确保项目能及早获得相关部门的审批和批复；

2.通过严格执行有关的项目管理制度和资金管理制度或办法，确保项目能顺利实施，从而也保障其项目实施的合法合规性；

3.项目规划获得批复后，在项目计划实施期限内，保质保量的完成每个项目实施路段的建设内容；

4.通过该项目的实施，有效降低项目实施路段的交通监管成本，缓解警力不足和交通事故不断攀升，扩大交通管理监控时段和监控范围，改善交通管理环境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，减少交通事故，实现城市交通管理的可持续发展。

- 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和时间

1.绩效评价目的

通过对兰州新区智能交通系统二期建设工作中的资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行和管理模式等方面的经验，查找其存在的不足，为后续智能系统建设（改造）类项目的开展，提供参考建议。

- 2.评价对象和时间

此次绩效评价对象为2021年兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目预算安排资金2500万元，为保证项目评价的全面性、准确性与客观性，本次将延伸评价兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目整体情况（总投资8693.21万元）。确定本次绩效评价时段为2020年1月1日-2022年11月30日。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用比较法、询问查证法及公众评判法等方法，根据《兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目初步设计》、《关于兰州新区智能交通系统二期(第二阶段)项目初步设计的评审报告》要求，结合项目绩效目标、项目实施目的、项目具体实施情况、项目建设规模及范围精准制定指标体系。

- 绩效评价工作过程

本次评价分为3个步骤进行，其中前期准备：根据兰州新区财政局的评价要求与关注点，掌握项目评价思路，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系；组织实施：评价组进驻项目主管单位-兰州新区公安局、代建单位-数投公司及运行维护单位-兰州新区交警大队开展资料核查、问卷访谈和现查勘查工作，重点查看交通综合管控平台和兰州新区智慧交通信号控制平台项目建设完成和系统运行情况，现场踏查各主干道路系统的安装使用情况；数据分析及撰写报告：项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，结合现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，并提炼结论撰写报告。

- 四、评价结论

本次评价采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕项目的投入、过程、产出和效果方面实施评价，运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对兰州新区智能交通系统二期（第二阶段）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为87.88分，属于“良”等级。

总体认为：截至2022年11月底，根据初步验收资料显示，项目已经完成99处路口电子警察及卡口系统，27处测速卡口，2处LED诱导屏，27处违停抓拍，5处不礼让行人，32处路口球机等前端系统;可视化展示系统、交通运行态势分析系统、数据资源汇集应用系统等应用软件系统和网络、存储系统扩容等后端系统，共计完成工程总量的99%，项目上线试运行至今，累计处理各类违法行为 76648 条，其中闯红灯 20954 条，不按导向行驶 21776 条，逆行 8273 条，不系安全带 25414 条，超速 231 条，系统整体运行稳定，为新区公安局非现场执法、稽查布控、交通指挥等提供了有力的支撑。但也存在受到前期工作进度滞后、疫情及个别点位变更调整或取消的影响，导致项目未能按期全部完工并组织竣工验收，资金支出进度滞后等问题。

- 五、存在问题及原因分析

- (一)项目建设完工时间严重滞后，资金执行率低

兰州新区公安局为确保项目实施质量，制定了项目合同管理办法、会计核算和项目工程管理等制度，但未能根据本项目特点和需求，结合项目实际对进度管理制度和质量控制制度加以细化。根据《关于兰州新区智能交通系统二期（第二阶段）项目初步设计的批复》（新科发〔2019〕52号）要求，项目工程应于2020年底完成施工并进入试运行状态，但由于项目在实际实施过程中受到前期工作进度滞后（主要原因系前期批复手续滞后）、新冠疫情以及施工条件不符要求等因素影响，实际于2021年7月试运行，2022年8月完成初验。截至2022年11月底，项目仍未完成竣工验收和结算工作，预算执行率仅达59%。

- （二）未按要求履行项目调整手续，制度执行规范性有待加强

一是项目出现工期建设进度滞后时，未能按要求及时向上级汇报项目建设进度，申请调整项目绩效目标以及调整项目支出，不利于项目开展进度跟踪监控及优化财政资金使用效益。二是评价组通过进入交通综合管控平台和兰州新区智慧交通信号控制平台查看项目建设完成和系统运行情况，发现存在个别不礼让行人、测速卡口及违停抓拍等系统调整变更具体点位的事项，数投公司未根据合同约定“10.2变更权：涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续”及时办理审批，而是由兰州新区公安局交通警察大队提出并填写了工程设计变更单且未有兰州新区科技发展局关于同意调整变更的批复。

- 六、有关建议

(一)加快项目竣工验收和资金支付，完善工程进度控制制度

建议一是兰州新区公安局与数投公司加快组织“兰州新区智能交通系统二期（第二阶段）项目”的竣工验收工作，为系统的正式运行与交付使用保驾护航，有利维护甲方与乙方的合同权益事项；二是兰州新区财政局与兰州新区公安局根据项目进度清单及时拨付项目资金，加快资金支付进度；三是在今后申报项目前，拟定详细的工程进度控制制度，使工程进度与计划相符，若工程进度拖延，导致拖延的相关单位应承担相应的责任，有利于对项目进度的总体把控。

（二）按要求履行项目调整手续，提高制度执行规范性

建议一是兰州新区公安局对于项目执行过程中确实需要调整的内容，按照相关文件的规定程序执行，即以书面的形式上报原审批单位审核，确保项目调整过程具有可追溯性。同时，调整后的内容应明确到单价、单位和数量，以便更好的对预算资金进行管理和监督；二是预算单位强化日常监督管理，督促监理单位按时提交监理报告，汇报项目实施进度，督促中标施工单位严格按照施工进度计划完成施工。对于出现客观原因无法按计划完工的情况，应积极向主管部门反映情况，寻求解决方案。同时按要求履行项目调整手续，要求施工单位、监理单位重新拟订科学合理的建设进度计划，报送主管部门并加紧落实；结合批复的进度计划开展讨论，研究测算年度所需项目资金，及时与财政部门沟通，完成资金、绩效目标调整等，提高财政资金使用效率，提高制度执行规范性。