- 兰州新区自然资源局未利用地复耕项目

- 绩效评价报告

- 摘  要

- 一、项目基本情况

- （一）项目实施情况

为做好低丘缓坡荒滩等未利用地生态复绿工作，提高园区整体绿化率，2018年根据兰州新区国土资源局下达的生态复耕任务，由兰州新区秦川园区农林水务局主导，兰州新区秦川农业投资开发有限公司组织实施未利用地复耕项目，对兰州新区纬五十四路南侧至纬四十六路北侧之间经五十一路段东侧2086.19亩未利用地进行犁地（耙平），并种植紫花苜蓿、油菜及灌溉等。项目于2018年7月17日经招投标后确定由兰州亚太园林绿化工程有限公司负责实施方案编制，甘肃明宜园林景观生态建设有限公司负责施工，甘肃三力建设监理有限责任公司负责监理，于2018年10月20日完工，10月25日组织完成竣工验收工作，实际完成犁地和播种面积2095.8亩，其中小班1实测面积72.12亩；小班2实测面积1068.88亩；小班3实测面积718.12亩；小班4实测面积236.68亩，种植品种为紫花苜蓿、油菜花混播，但未完成紫花苜蓿和油菜高温季节灌溉工作。截止绩效评价日，即2022年10月19日，该项目区域未出现土地裸露、缺少植被的现象，其中1块地用于建设厂房，其余3块地每年分别种植燕麦、向日葵等，有效提高土地利用率。

- （二）项目预算安排和支出情况

兰州新区自然资源局未利用地复耕项目已于2018年10月20日完成实施，资金由代建单位（兰州新区秦川农业投资开发有限公司）进行垫付。2021年由兰州新区自然资源局申请预算安排资金202.2万元，资金到账时间为2021年12月17日，截至2021年12月31日，实际支出142.42万元，资金执行率为70.44%；为全面反映项目整体资金执行情况、资金支付程序，结合资金实际到位时间，将此次绩效评价时间延伸至2022年10月19日，项目资金已全部执行完毕，资金执行率为100%，主要支出方向为项目施工费、监理费及造价咨询费。

- 二、项目绩效目标

因兰州新区自然资源局提供的项目绩效目标表内容不完整，未设定项目绩效目标，故评价组结合本项目资料和实地调研情况梳理项目绩效目标，具体为：完成复耕面积2086.19亩，有效提高土地利用率，美化城市环境，改善周边环境质量。

- 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为兰州新区自然资源局未利用地复耕项目资金202.2万元的使用绩效，项目评价时间为2018年1月1日至2018年12月31日，预算执行评价时间为2021年1月1日至2022年10月19日，评价范围涉及兰州新区纬五十四路南侧至纬四十六路北侧之间经五十一路段东侧的征用后尚未进行建设利用的空闲地共4块。评价组采取非现场评价和现场评价相结合的方式，结合项目年度绩效目标，从项目决策、过程、产出和效益四个方面对项目整体实施成效进行综合评价，全面了解“未利用地复耕”项目资金的使用效率和效果。一是通过对比项目实施方案、年度绩效目标等，对资金使用后实现的产出情况进行全面了解，并延伸至相关管理及决策的论证，综合分析资金产出情况；二是与项目实施前进行对比，充分分析资金使用效果，客观反映项目实施成效，梳理反馈绩效评价中发现的问题，提出对策建议，为后续同类型项目实施进一步规范管理给予意见建议。

- （二）绩效评价方法、评价指标体系

兰州新区自然资源局未利用地复耕项目绩效评价主要采用比较法、最低成本法、公众评判法三种方法开展绩效评价工作，因本项目实施周期与资金到位时间不同步，基于上述特点和预算绩效评价理念，评价组按照《兰州新区项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》，分别从决策、过程、产出、效益四个方面，对项目立项、绩效目标设定、资金执行情况、项目组织管理、产出及效益实现情况等重要内容进行综合评价，产出和效益指标权重为65%、分值65分。依据2018年项目实际完成情况和项目效益长效发挥情况，设置土地整理、翻耕工作完成情况、种植面积完成率、灌溉工作完成情况、未利用地复耕验收情况、提高土地利用率等10个个性指标，全面反映2018年兰州新区自然资源局未利用地复耕项目的整体实施成效，同时评价组通过现场调研的方式了解目前该项目区域整体情况，以此印证项目效益持续有效发挥情况。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为4个步骤，一是前期准备，2022年9月16日至10月10日，评价组与委托方和项目实施单位沟通对接，收集兰州新区自然资源局未利用地复耕项目资料，梳理项目基本情况及具体建设内容，搭建绩效评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并严格按照公司内部管理规定，召开方案内容评审会，评价组根据评审意见修改完善方案，与财政和业务主管单位进行沟通反馈修改意见；二是组织实施，2022年10月19日，评价组赴兰州新区秦川农业投资开发有限公司开展现场调研，整体了解项目实施情况和资金执行情况，并由评价组成员对纸质资料进行逐项核查，对前期项目实施单位提供的电子资料进行补充收集。评价组依据资料核查情况，实地查看项目区土地整理和种植面积完成情况等，同时完成兰州新区自然资源局未利用地复耕项目社会群众调查问卷62份；三是分析核对和报告撰写，2022年10月21日至11月8日，根据财务资料、相关指标文件资料、项目竣工验收资料等，对项目资金使用、项目完成情况等进行核实；完成项目基本情况、绩效评价指标分析、存在的问题及原因、有关建议等内容的撰写，并同步开展公司内部报告评审会；四是归集档案，评价组对评价实施过程中收集的项目实施方案、立项文件、资金支出凭证、招投标资料等进行分类整理、归档，形成电子版和纸质版档案资料，并与报告终稿同步提交至委托方。

- 四、评价结论

评价组通过听取情况汇报、核查项目建设的相关财务凭证，掌握资金拨付和使用情况，同时实地察看项目建设情况，采取相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，并结合项目实施单位提供的资料进行综合分析，最终评分结果如下：总体得分88分，评价等级为“良”。

从总体上看，兰州新区自然资源局未利用地复耕项目犁地面积完成率为100%，实际完成复绿面积为2095.8亩，项目实施流程规范，项目资金使用符合资金拨付协议要求以及合同管理规定，实行专款专用。截至2022年10月19日，项目区域内1块地用于建设厂房，其余3块地每年分别种植燕麦、向日葵等，项目实施效果良好，未出现土地裸露、缺少植被的现象，该项目的执行在提升新区城市整体形象及改善周边城区环境质量方面发挥了一定作用。但在评价组实际评价过程中，发现以下问题：一是项目资金到位周期较长，不利于项目效益评估；二是采购程序不够规范严谨；三是未按实施计划完成灌溉工作；四是后期管护制度不健全，权责不明晰；五是未设定项目绩效目标，绩效指标不完整。

- 五、存在问题及原因分析

- （一）项目资金到位周期较长，不利于项目效益评估

因兰州新区自然资源局未利用地复耕项目已于2018年10月20日完成实施，但项目资金实际到账时间为2021年12月17日，考虑到项目的特殊性，该项目主要建设内容为犁地（耙平）、种植紫花苜蓿、油菜及灌溉，而苜蓿和油菜的生长周期较短，为一年生长期，加之项目资金到位周期较长，不利于当年项目实施完成后效益发挥情况的评估。

- （二）采购程序不够规范严谨

经与项目负责人访谈并查阅资料了解，兰州新区自然资源局未利用地复耕项目通过竞争性谈判的方式确定的项目施工单位为甘肃明宜园林景观生态建设有限公司，同时，兰州新区秦川农业投资开发有限公司向各施工单位发送的兰州新区自然资源局未利用地复耕项目采购公告中显示的采购方式为竞争性谈判，但实际在评标过程中形成的《兰州新区秦川农业投资开发有限公司会议纪要》以及发布的《施工单位中标通知书》均为邀请招标，出现两者采购方式不一致的现象，采购程序不够规范严谨。

- （三）未按实施计划完成灌溉工作

根据《秦川园区2018年未利用地生态复绿项目实施方案》规定的“项目灌溉采取天然雨养，在高温季节适当用喷灌设施补水”，但经评价组与项目负责人访谈了解，2018年，未对项目区种植的紫花苜蓿和油菜开展高温季节灌溉工作，一定程度上会造成项目区在高温季节干旱缺水，影响观赏性植物的生长，无法持续有效保障项目实施成效。

- （四）后期管护制度不健全，权责不明晰

根据《秦川园区2018年未利用地生态复绿项目实施方案》规定的“项目竣工验收后，要明确管护责任和管护制度，明确治理成果，长效发挥效益”，但经评价组现场核查且与项目负责人访谈了解，兰州新区自然资源局未利用地复耕项目实施完成后，未明确该项目后期管护主体、措施、目标及任务，一定程度上会造成项目完工后期维护不当，无法巩固治理成果，保障项目效益长期发挥。

- （五）未设定项目绩效目标，绩效指标不完整

- 依据兰州新区自然资源局提供的项目绩效目标表，绩效目标表中仅对项目资金、立项依据、项目设立的必要性等内容进行填写，缺少兰州新区自然资源局未利用地复耕项目绩效目标，且年度绩效指标仅有一级指标，二级指标、三级指标以及相对应的目标值均未填写，无法反映本项目预期所要实现的产出和效果情况。

- 六、有关建议

- （一）及时开展事后绩效评价，客观反映项目实施效益

建议兰州新区自然资源局和财政局在以后年度及时组织开展同类型项目事后绩效工作，有效追踪项目实施进度和当年实施完成的项目效益发挥情况，全面分析项目实施过程中存在的问题及原因，并督促项目实施单位及时整改，有助于提高后续项目决策管理水平。

- （二）规范采购程序，提高采购工作严谨性

建议项目实施单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等，确定符合本项目实际需求且唯一的方式开展采购工作，非必要情况下不得随意变更采购方式，在采购工作开展过程中各阶段的采购方式应相一致，确保内在逻辑清晰，进而提高项目决策阶段管理水平。

- （三）严格按照项目实施计划执行，保障资金使用效益高效发挥

针对未按实施计划完成灌溉工作的问题，一是建议项目实施单位在以后年度实施同类型项目过程中严格按照年初制定的实施计划或方案，完成相应的工作内容，并做好工作开展记录，有效反映项目实施情况；二是建议项目主管单位加强监督检查，保证项目全流程跟踪管理，在项目开展过程中督促指导项目实施单位保质保量完成工作内容，保障资金使用效益高效发挥。

- （四）落实管护责任，健全管护机制，巩固复耕成果

建议项目实施单位在以后年度实施同类型项目过程中坚持建管并重，加强管护责任落实工作，建立健全长效管护机制，做到管护措施到位、管护人员到位、管护责任到位。在未利用地复耕项目完毕后做好日常绿化养护工作，对秃缺位置及时进行补种，在养护期内负责清杂物、浇水保持土壤湿润、除杂草、排渍除涝等。完善管护机制，明确责任主体和治理成果，确保项目持久发挥效益。

- （五）规范设定项目绩效目标及对应绩效指标，加强目标导向管理

绩效目标是整个项目预算绩效管理体系运行的前提，贯穿于项目的整个过程之中。建议兰州新区自然资源局在以后年度编报项目实施计划的同时，申报项目绩效目标表，绩效目标的设定既有高度概括、全面反映的定性目标，又有具体明确、客观反映的定量目标。在绩效目标既定的前提下，结合总体资金分配方案和项目计划，将绩效目标进行细化和量化，从产出数量、质量、时效、成本，及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化为具体的绩效指标，指标值设置应以定量为主，定量与定性相结合的方式进行设置，做到绩效指标具体、明确、可衡量，充分体现项目绩效目标导向和激励约束作用。

根据《兰州新区农林水务局关于征求<兰州新区空闲地临时复绿项目相关事宜>意见的函》任务要求，此次未利用地复耕工作主要由秦川园区农林水务局参与项目全流程跟踪监督。

小班是准确标示到图上的基本区划单位，是森林资源二类调查、统计和经营、管理的基本单位。

兰州新区自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责本项目预算申请。