附件1

2024年度中央财政粮油生产保障-小麦

“一喷三防”项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕79号）,下达兰州新区小麦“一喷三防”补助资金20万元，为切实做好补助资金发放工作，新区农林水务局印发《兰州新区2024年小麦“一喷三防”实施方案》，根据各园区小麦种植任务占新区小麦总任务面积比例进行了测算分解，各园区合计补助面积4万亩，明确了补助范围、补助标准、补助内容、补助对象及方式、绩效目标等，提出了资金分配计划，并向各园区分配下达了补贴资金。其中，中川园区2024年春小麦补助面积2668亩，下达补贴资金13340元；秦川园区2024年春小麦补助面积35000亩，下达补贴资金175000元；西岔园区2024年春小麦补助面积2332亩，下达补贴资金11660元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 2024年下达新区小麦“一喷三防”20万元，支出20万元，资金执行率100%。

- 资金管理情况分析

- 资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行均严格按照有关规定严格执行，未发现问题。

- 总体目标完成情况分析

- 新区2024年小麦“一喷三防”于2023年6月底前全部发放到位，通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防倒伏、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。

- （四）各项绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析。

数量指标方面。小麦“一喷三防”物化补助足额发放到农户，实施面积40000亩。

质量指标方面：统防统治4万亩，覆盖率45%，通过小麦“一喷三防”实施，达到有效延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加粒重的效果。

成本指标方面：亩均防控物资为5元，采购物资或服务价格不超过市场价格。

时效指标方面：小麦“一喷三防”措施落实完成时限不超过7月30日，严格执行资金预算管理，全部用于小麦“一喷三防”作业。

质量指标方面。用于“一喷三防”相关支出比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标方面：无受灾情况，2024年小麦实现增产。

社会效益指标方面：资金使用无重大违规违纪问题。

可持续影响指标方面：农民粮食生产积极性提高，粮食播种面积稳定。

3.满意度指标完成情况分析。通过开展满意度调查，参与农户对项目满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟作为2025年小麦“一喷三防”对象的依据，对实施效果好的主体予以倾斜，并在农业农村部转移支付管理平台全部进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：小麦“一喷三防”项目资金绩效目标自评表