附件11

2024年度中央财政农业生产发展资金

（合作社扶持）项目绩效目标

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况。根据《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政第二批农民专业合作社扶持资金计划的通知》，2024年省上下达新区农民专业合作社扶持资金60万元，用于支持合作社购置农业机械，建设晾晒、储藏等设施及，建设绿色标准化生产基地，规范规范财务，培育品牌等工作。下达绩效目标任务为扶持6家服务和带动能力强的县级以上示范合作社。通过项目资金扶持，合作社服务带动农户和带动增收效果较去年增长10%以上，引导项目主体按期足额兑付分红。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。为切实抓好项目组织实施，兰州新区制定印发《关于开展2024年中央财政第二批农民专业合作社扶持项目申报工作的通知》《关于组织申报2024年中央财政资金扶持农民专业合作社和家庭农场项目的通知》，对项目支持对象、支持方向、目标任务、申报要求、申报程序、过程监管等进行了详细明确，并广泛宣传扶持政策，组织各农民专业合作社开展项目申报。经各农民专业合作社自主申报，乡镇、园区、新区逐级审核，最终确定兰州新区麒麟种植养殖农民专业合作社、兰州新区裕丰种植养殖农民专业合作社、永登鑫元农业科技农民专业合作社、兰州新区鑫园田种植农民专业合作社、兰州新区民通蔬菜专业合作社、兰州新区润泽林种养殖农民专业合作社共6家农民专业合作社为2024年中央财政资金扶持农民合作社项目实施主体。项目实施主体确认后，兰州新区印发《关于做好2024年中央财政资金扶持农民专业合作社和家庭农场项目实施工作的通知》，向各园区农水局、各实施主体下达了项目建设任务和绩效目标，下达绩效目标主要为设施建设计划完成及时性、成员年收入较入社前增加比例、带动农户收入同比增长情况、服务带农农户数量同比增长情况等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。省上下达新区奖补资金60万元，新区严格按照农民合作社奖补10万元标准进行定额奖补，项目资金由新区农林水务局直接兑付至项目实施主体，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析。项目实施过程中，兰州新区采取有效措施，切实加强资金监管，严防骗取套取财政支农资金。项目申报之初，对各申报主体实施方案进行严格把关，要求其申报方案中需明确项目总投资和奖补资金的具体使用内容。在项目实施过程中，及时跟踪调度项目进展，确保了项目按时完成。项目实施完成后，严格按照“先建后补”的要求，组织对项目资金建成的内容逐一进行实地核查验收，验收通过后，整理相关票据后才兑付了奖补资金，确保了奖补资金严格按照申报内容使用。

- （三）总体目标完成情况分析。通过项目实施，共扶持示范服务和带动农户能力强的农民专业合作社6家。项目实施后后各专业合作社通土地流转、务工就业、农机服务、种苗统供、订单收购等方式新增服务带动农户数248户，成员和带动的农户较上年增收10%-20%以上，对周边群众的示范引领效果显著，完成了项目预期的总体绩效目标。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。扶持合作社数6家。经自主申报、逐级审核，项目共扶持兰州新区麒麟种植养殖农民专业合作社等6家农民专业合作社。

（2）质量指标。合作社生产设施条件改善。对农民合作社主要支持其购置农业机械、机具和改造蔬菜育苗设施，提升农机作业服务能力和种苗统供能力，项目完成后合作社生产设施条件均得到改善。

（3）时效指标。设施建设计划完成及时性。项目于11月底前建设完成并足额拨付了奖补资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。成员年收入较入社前增加比例≥20%、带动农户收入同比增长情况≥1%。通过项目实施成员年收入较入社前增加20%以上，和带动的农户通过土地流转费、务工工资收入等年收入较上年增长10%以上。

（2）社会效益。服务带农农户数量同比增长情况≥10%。项目实施后各合作社通土地流转、务工就业、农机服务、种苗统供、订单收购等方式新增服务带动农户数248户，同比增长≥10%。

3.满意度指标完成情况。收益对象满意度≥90%。通过开展满意度测评，收益对象满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（合作社扶持）绩效目标自评表