## Sheet1
附件
中央转移支付区域（2024年地膜 科学使用回收试点项目）绩效目标自评表
（2024年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年地膜科学使用回收试点项目 |  |  | 负责人及电话 | 李江山 0931-8255010
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 兰州新区农林水务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1200 | 494.4 |  | 41%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1200 | 494.4 |  | 41%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支持责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2024年，在兰州新区开展地膜科学使用回收试点，推广应用全生物降解地膜20万亩，完善地膜使用回收工作机制，提升试点区域地膜源头防控水平，健全废旧地膜残留污染防治体系，项目区农膜处置率达到83%以上。 |  |  |  | 兰州新区覆膜时间为2025年春季，目前，已联合新区财政局(国有资产监督管理局）制定印发《2024年兰州新区地膜科学使用回收试点实施方案》，将推广任务分解下达各园区和新区农投集团，各项前期准备工作已到位，预计5月底前完成工作任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 推广应用全生物降解地膜面积（万亩） |  | 20 | 0 | 覆膜时间为2025年春季，预计5月底完成
|  |  | 试点县开展专题宣传活动 |  | ≥1次 | 0 | 供膜时开展宣传
|  |  | 试点县推广全生物降解地膜抽样检测批次 |  | ≥3次 | 0 | 供膜时抽样检测
|  | 质量指标 | 项目区农膜处置率 |  | ≥83% | 0 | 未到2025年秋季地膜回收期
| 产出 指标 |  | 项目管理台账 |  | 健全 | 尚未建立 | 项目实施时建立管理台账
|  | 实效指标 | 年度总结报告报送及时率 |  | 及时 | 尚未报送 | 未到报送时间
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 当地群众地膜科学使用、回收主动性 |  | 明显增强 | 明显增强 95% | 无
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 指标 | 公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理 |  | 成效明显 | 成效明显 95% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对政策实施的满意度 |  | 90% | 0% | 项目未结束，未调查
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。