## Sheet1
附件
中央财政国债高标准农田建设项目资金绩效目标自评表（样表）
（2024年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地建设与利用资金（秦川园区2025年高标准农田建设项目 ） |  |  | 负责人及电话 | 李江山 0931-8255010
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 兰州新区秦川园区农林水务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 13029.05 | 11253 |  | 86.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 8980 | 8980 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 473 | 473 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 3576.05 | 1800 |  | 50.33%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 合规
|  |  | 支持责任履行情况 | 到位
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设高标准农田3.9万亩，其中新建2万亩，提升改造1.9万亩；通过项目建设，有效改善项目区农田基本条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |  |  |  | 建设高标准农田4.2万亩，其中新建2.2万亩，提升改造2万亩；通过项目建设，有效改善项目区农田基本条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） |  | 2 | 2.2
|  |  | 改造提升面积（万亩） |  | 1.9 | 2
|  |  | 其中新增高效节水面积（万亩） |  | 3.9 | 4.2
|  | 质量指标 | 田间基础设施占地率 |  | ≤8% | 3%
|  |  | 田间道路通达度 |  | 平原区达到100%，丘陵区≥90% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 完成内部自验，陆续组织竣工验收
|  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 种粮综合成本 |  | 明显降低 | 100%
|  |  | 财政资金亩均补助标准 |  | ≥1500元 | 2423
|  |  | 水土保持成本 |  | 明显降低 | 100%
...
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 种粮综合效益 |  | 明显提升 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 100%
|  |  | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 100%
|  |  | 灌溉与排水设施 |  | 平整光洁 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 100%
|  |  | 长效管理机制 |  | 健全 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 99%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。