## Sheet1
附件
中央财政耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）项目资金绩效目标自评表
（2024年度）
填报单位：兰州新区农林水务局 | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）项目 |  |  | 负责人及电话 | 何娜
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 兰州新区农林水务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10 | 10 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支持责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》实施全程质量控制。6月前完成盐碱地专题调查外业采样、样品制备流转及检测化验，年底前完成表层样外业调查采样、内业制备流转及检测化验，优先完成盐碱地专题调查成果。 |  |  |  | 按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》实施全程质量控制。已完成新区607个表层样（包括盐碱地专题调查样点）外业调查采样、内业制备流转及检测化验任务，优先形成兰州新区盐碱地土壤专题调查报告。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 表层样外业调查采样、内业制备流转及检测化验样点数（个） |  | 594 | 594 | 无
|  |  | 盐碱地专题调查外业采样、样品制备流转及检测化验样点数（个） |  | 13 | 13 | 无
|  | 质量指标 | 土壤普查及盐碱地专题调查质量控制 |  | 符合《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》 | 符合《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》 | 无
|  | 时效指标 | 表层样外业调查采样、内业制备流转及检测化验 |  | 2024年12月底完成 | 2024年7月26日完成 | 无
|  |  | 盐碱地专题调查外业采样、样品制备流转及检测化验 |  | 2024年6月前完成 | 2024年6月18日完成 | 无
|  |  | 盐碱地专题调查成果 |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月30日完成 | 无
|  | 成本指标 | 表层样调查采样单价 |  | ≤1500元/样点 | 1150元/样点 | 无
|  |  | 样品制备流转单价 |  | ≤400元/样品 | 300元/样品 | 无
|  |  | 耕园地表层样品测试化验单价 |  | ≤4000元/样品 | 3160元/样品 | 无
|  |  | 林草地表层样品测试化验单价 |  | ≤3000元/样品 | 1700元/样品 | 无
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势（含盐碱地） |  | 基本查明 | 基本查明 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对土壤三普满意度 |  | ≥90% | 95% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。