附件6

2024年度中央财政高产优质苜蓿项目资金绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

2024年中央下达兰州新区转移支付高产优质苜蓿项目补助资金130万元，要求全年完成高产优质苜蓿示范基地种植面积2500亩。根据前期摸底情况，组织各园区开展项目申报并编制项目实施方案，经新区审核后批复实施。并按要求将资金指标和区域绩效目标分解下达相应园区。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金投入情况分析。2024年高产优质苜蓿示范基地建设项目到位中央财政补助资金130万元。通过组织申报批复，2024年高产优质苜蓿项目由2家苜蓿种植企业作为项目实施主体，按每亩520元标准给予补助。

- 2.项目资金执行情况分析。按照项目实施进度支付资金，批复后支付50%资金，项目验收通过后支付剩余50%资金，全年完成资金支付130万元，资金预算执行率100%。开展绩效监控工作，定期报送项目实施进展情况。

- （二）项目资金管理情况分析。

- 严格按照省级方案要求组织项目申报，严格项目申报审批程序，按照种植规模和批复内容组织实施，按项目实施进度支付资金，项目批复后支付50%资金，项目实施完成验收后支付剩余50%资金。强化资金监管，定期开展项目绩效监控，严格按照项目用途使用资金，不存在截留，挪用、挤占项目资金情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2024年全年完成高产优质苜蓿示范基地2500亩，总体绩效目标完成率100%。

- （三）各项绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划高产优质苜蓿示范基地建设种植面积0.25万亩，完成苜蓿实施面积0.25万亩。

（2）质量指标。一是苜蓿单产水平指标。要求旱作条件下干草达到400公斤以上，灌溉条件下亩产干草达到800公斤以上。兰州新区在灌溉条件下开展种植，经过种植维护，苜蓿地单产水平较高。二是苜蓿产品质量指标。根据种植企业苜蓿产品质量测定，苜蓿平均生产品质达到《苜蓿干草捆质量标准》（NY/T1170-2006）要求的二级以上：粗蛋白含量达到18%以上，酸性洗涤纤维（ADF）低于35%，中性洗涤纤维（NDF）低于45%，相对饲用价值达到125%以上。三是设施设备指标。项目实施单位结合项目区实际情况，对辖区的灌溉设施进行完善维修，生产条件得到改善，企业通过现代化经营管理模式，利用周边资源开展生产，提高生产管理水平，达到节本增效目的，促进项目顺利实施。

（3）时效指标。至2024年年底，新区高产优质苜蓿已全部完成种植、收割、打捆等内容，达到预期建设目标，10月份组织开展验收工作，年度任务完成率100%。

- 2.效益指标完成情况

一是经济效益。农牧民种草收益得到提高，通过初步调查，企业亩均增收200元；二是社会效益。根据企业与合作社奶牛饲喂情况反馈及检测结果显示，奶牛生鲜乳质量符合标准；三是生态效益。通过苜蓿种植，可改善土壤条件，改善气候条件，绿色发展水平不断提升。四是生态指标。通过苜蓿种植，饲草种植面积不断增加，种植结构不断优化，项目单位和奶牛养殖场、养殖小区签订供销合同，种养结合更加紧密，促进了草畜可持续发展。

- 3.满意度指标

主要涉及服务对象满意度指标，包括两个方面：一是参与项目实施的种植场（户）对项目实施的满意度，根据种植企业对接反馈，对该项目实施满意度达98%以上；二是养殖场户使用基地生产苜蓿产品的满意度情况，根据养殖场户反馈，对本项目基地生产苜蓿产品比较满意，满意度达95%以上。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无 .

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据项目实施总体情况以及自评情况，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据。

- 五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央财政高产优质苜蓿项目资金绩效目标自评表