## Sheet1
附件
中央财政农业生产发展资金扶持县级以上示范性 家庭农场项目绩效目标自评表
（2024年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央财政农业生产发展资金扶持 县级以上示范性家庭农场项目 |  |  | 负责人及电话 | 王立之 0931-8255106
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 兰州新区农林水务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 50 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照管理制度以及规定的范围和标准分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照规定的时限要求分解下达资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度规定的拨付程序进行拨付 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金预算的科目和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照规定准确执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算的科目和项目执行并及时开展绩效自评 |  |  | 无
|  |  | 支持责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定严格执行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：扶持10家县级以上示范性家庭农场： 目标2：完成扶持的项目进度，并通过验收； 目标3：在预算方案内完成所扶持的家庭农场项目； 目标4：实施农场稳定增收； 目标5：项目完成好生产经营规模化、专业化、节约化程度得到提升； 目标6：对周边群众起到良好的示范作用，带动土地立足换的效果显著。 |  |  |  | 1.扶持10家县级以上示范性家庭农场： 2.项目于11月底完项目建设并通过验收； 3.项目在预算方案内完成所扶持的家庭农场项目； 4.实施农场稳定增收，增幅到20以上； 5.项目完成好生产经营规模化、专业化、节约化程度得到提升； 6.对周边群众起到良好的示范作用，带动土地流转的效果显著。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 扶持家庭农场个数 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 扶持标准执行率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成项目计划及时性 |  | 11月底完成验收，12月底足额拨付 | 11月底完成验收，12月16日前足额拨付
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 所扶持的家庭农场年增收（%） |  | 20%以上 | 20%
|  | 社会效益 指标 | 通过提高生产经营规模化、专业化、集约化水平，对周边群众的示范带动作用明显。 |  | 明显提高 | 明显提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 收益对象满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。