附件7

2024年度省级财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助经费）绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2024年度省级财政项目及支出绩效自评工作的通知》要求，认真开展了2024年农业防灾减灾（动物防疫补助）项目绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

- 根据《省畜牧兽医局关于印发2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金实施方案和经费安排计划的通知》精神，共下达兰州新区动物防疫资金59.59万元。截止目前，项目下达任务和绩效目标已全面完成，资金已全部支出，自评得分100分。

二、预算安排及绩效评价情况

- （一）预算执行情况分析

- 根据《兰州新区农林水务局 兰州新区财政局关于下达2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（兰新财行〔2024〕57号），已向中川园区农林水务局、秦川园区农林水务局、西岔园区农林水务局下达，动物疫病防控及动物疫病防控应急处置经费26万元、动物防疫基层工作人员生物安全防护资金5万元、动物落地检疫隔离经费5万元、动物防疫基层工作人员补助经费9.89万元、养殖环节病死猪无害化处理补助经费5.2万元。其中动物标识采购资金8.5万元，由我局采购动物耳标。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

严格资金使用管理，督促项目实施主体严格按照财政资金管理使用制度，规范动物防疫经费的使用，资金拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面：

（1）动物疫病防控及动物疫病防控应急处置、动物防疫基层工作人员生物安全防护工作。制定印发《兰州新区2024年强制免疫计划》，及时召开新区春秋两季动物防疫工作会议暨动物防疫技术培训会议，春秋季强制免疫各类畜禽50万头只羽（次），应免密度达到100%，抽检样品4500余份，免疫抗体合格率高于农业农村部规定的70%。培训基层动物防疫工作人员160人，着实提高了基层防疫能力。开展人畜间布病筛查和畜间布病检测净化，完成包虫病驱虫任务3000条，犬粪抗原检测150份，布病抗体检测20000份。同时，联合举办布病、包虫病防控培训班1期，培训基层工作和养殖人员100余人。有效阻断了人畜共患病的传播，维护了公共卫生安全。

（2）严格动物落地检疫隔离。	开展跨省调入畜禽落地监管3批。

（3）落实动物防疫基层工作人员补助经费。新区70行政村70个全面完成2024年春秋季集中免疫，应免密度达到100%，免疫抗体合格率高于农业农村部规定的70%。新区65位村级防疫员劳务补助全部通过一卡通发放到位。

（4）完成2023年养殖环节病死猪无害化处理工作。完成2023年的病死猪无害化处理工作（中川园区2111头、西岔园区2434头）。

（5）完成动物标识采购工作。根据农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》规定，新区采购动物耳标66.5万枚，保障2024年秋季及2025年春季畜禽免疫后及时戴标，落实动物标识追溯体系建设。

质量指标方面：已采购防护用品验收合格率100%,防护用品发放覆盖率100%；及时进行养殖环节病死猪无害化处理且处理率高于95%；及时发放养殖环节病死猪无害化处理补助且补助率达到100%。
    时效指标方面：及时开展强制免疫，召开宣传培训会议，及时采购发放动物标识、防护用品，及时处置疫情并做无害化处理。

2.成本指标完成情况分析。成本不超过补助标准。

- 3.效益指标完成情况分析
    （1）经济效益。无
   （2）社会效益。重大动物疫病应免密度达到100%，免疫抗体合格率高于农业农村部规定的70%。公共卫生风险性降低，防疫知识普及率达到80%，基层防疫人员防疫技术增强，资金使用重大违规违纪问题，基层防疫人员感染布病等人畜共患病感染率降低，人员防护用品和疫情处置物资设备满足突发疫情处置率达到100%。
   （3）生态效益。重大疫情环境污染降低，控制病死猪造成环境污染降低。
   （4）可持续影响。

4.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度均达到95以上。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将作为今后资金扶持支持的重要方面，

项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年度省级财政农业防灾减灾(动物防疫补助）

资金自评表