附件12

2024年中央财政农业经营主体能力提升

（高素质农民培育项目）

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2024年高素质农民培育实施方案和资金分配计划的通知》（甘农财发〔2024〕40号），省厅下达兰州新区2024年高素质农民培育资金70万元，培育高素质农民250人，其中经营管理型2个班100人，专业生产型2个班100人，技能服务型1个班50人。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2024年高素质农民培育实施方案和资金分配计划的通知》（甘农财发〔2024〕40号）精神和相关要求，结合新区实际，我局研究制定了《兰州新区2024年高素质农民培育实施方案》，委托兰州新区农投集团农业发展研究院下属公司兰州新区农投职业技能培训学校有限公司作为培训机构，完成2024年兰州新区高素质农民培育计划培育250人，资金来源为中央财政2024年农业生经营主体能力提升资金（高素质农民培育），共计70万元。经营管理型培育经费按照人均4000元、专业生产型和技能服务型按照人均2000元的标准进行补助，主要用于需求调查、课堂培训、实习实训、观摩交流、线上学习、跟踪服务等培育各环节所需的场地和车辆租用、师资聘请、学员食宿、培训设备及耗材、工作人员差旅费等与培训直接相关的合理性支出，项目资金按照“谁使用谁负责”的原则，实行专账管理、专款专用，足额用于高素质农民培育。

（二）资金管理情况分析

根据《兰州新区农林水务局关于印发〈兰州新区2024年高素质农民培育实施方案〉的通知》(兰新农业〔2024〕305号)精神，委托兰州新区农投职业技能培训学校有限公司作为培训机构组织开展高素质农民培训，共拨付培训资金70万元，截止2024年底，资金全部支出到位，执行率100%,完成了既定目标任务。

（三）总体目标完成情况分析

根据培训实施方案目标要求，2024年兰州新区高素质农民培育培训项目已全部完成各项指标任务，全部工作任务无拖欠、无延误现象。

（四）各项绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面：2024年度指标应完成高素质农民培育数量250人开展培训期数4期；实际完成高素质农民培育250人，开展培训4期。

质量指标方面：2024年度培训学员到位率应＞100%，实际完成培训学员到位率100%；2024年培育人员合格证发证率应≥95%，实际发放证书250人次，培育人员合格证发证率为100%。

时效指标方面：2024年高素质农民培育项目建设完成时间应为2025年2月底，实际2024年高素质农民培育项目完成时间为2025年2月底。

成本指标方面：2024年高素质农民培育项目成本应控制在定额标准内，其中经营管理型每人培育标准≤4000元，专业生产型每人培育标准≤2000元，技能服务型每人培育标准≤2000元，实际2024年高素质农民培育项目成本控制在定额标准内，其中经营管理型每人培育标准为4000元，专业生产型每人培育标准为2000元，技能服务型每人培育标准为2000元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过此次培训，受训学员收入水平有效增收，农民素质素养有效提升，农民技术技能水平有效提升。(三)满意度指标

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标:2024年高素质农民培育学员满意度＞90%，通过问卷调查、统计，受训学员对本次培训满意度为92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培

育项项目）绩效目标自评表