附件13

2024年中央财政地膜科学使用回收试点

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省财政厅《关于下达2024年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知》（甘财农〔2024〕33号）精神，下达兰州新区2024年地膜科学使用回收试点项目资金1200万元，主要任务是推广应用全生物可降解地膜20万亩。

经2024年8月12日局务会研究同意，制定印发了《2024年兰州新区地膜科学使用回收试点实施方案》，将推广任务和项目资金分解下达各园区农林水务局和新区农投集团，其中，中川园区210万元，完成全生物可降解地膜应用推广面积3.5万亩，秦川园区660万元，完成全生物可降解地膜应用推广面积11万亩，西岔园区138万元，完全生物可降解地膜应用推广面积2.3万亩，新区农投集团192万元，完成全生物可降解地膜应用推广面积3.2万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。省上拨付兰州新区的2024年地膜科学使用回收试点项目资金1200万元，实际到位资金1200万元，资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析。项目资金严格按照相关财务管理制度使用，做到专款专用。目前，资金和绩效目标已下达各园区和新区农投集团，已完成招标，签订了供货合同，支付资金494.4万元，支付率41%。

（三）总体目标完成情况分析。目前，已印发《2024年兰州新区地膜科学使用回收试点实施方案》，项目实施主体已确定，各项前期工作已到位，预计5月底前完成项目任务。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

指标1：推广应用全生物可降解地膜面积20万亩。目前，已完成全生物可降解地膜采购招标，签订采购合同，正在组织实施，预计5月底全面完成建设任务。

指标2：试点县开展专题宣传活动≥1次。开展宣传活动2次。

指标3：试点县推广全生物降解地膜抽样检测≥3次。目前，尚未开始集中供膜，计划集中供膜时开展抽样检测。

- 质量指标

指标1：项目区农膜处置率≥85%。未到2025年秋季地膜回收期。

指标2：项目管理台账健全。目前暂未建立，项目实施时建立管理台账。

- 实效指标

指标1：年度总结报告报送及时率100%。目前未到报送时期，按要求时间及时报送。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

指标1：当地群众地膜科学使用回收主动性明显增强。通过几年努力，农膜回收机制健全，当地群众地膜科学使用回收主动性明显增强。

指标2：资金使用重大违规违纪问题。严格按照资金管理办法使用资金，无违规违纪问题。

- 生态效益指标

- 指标1：公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理成效明显。公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边农膜回收及时，农村人居环境持续向好。

- 3.满意度指标

- （1）服务对象满意度指标

- 指标1：补助对象对政策实施的满意度≥95%。项目实施完成后开展满意度调查。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央财政转移支付区域（2024年地膜科学使用回收试点项目）绩效目标自评表