附件14

2024年中央财政农作物秸秆综合利用

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省财政厅《关于下达2024年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知》（甘财农〔2024〕33号）精神，下达兰州新区2024年农作物秸秆综合利用项目资金200万元，主要用于秸秆“五料化”利用设施建设、设备购置和秸秆收储运体系建设。

经2024年8月12日局务会研究同意，制定印发了《兰州新区秦川园区2024年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》，项目由秦川园区农林水务局具体负责，将项目资金下达秦川园区农林水务局，新区农投集团农业科技开发有限责任公司作为项目承担主体，负责项目具体实施。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。省厅下达兰州新区2024年中央财政农作物秸秆综合利用资金200万元，实际到位资金200万元；企业自筹资金203万元，实际到位资金203万元。以上资金共计403万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。该项目中央资金共200万元，已支出181万元，其中设备采购支出171万元，省级媒体宣传2万元，宣传品制作4.9万元，草谷比检测3.1万元，剩余19万元待项目验收后支出；企业自筹资金203万元，支出203万元，资金支付率95.29%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照省财政厅、省农业农村厅印发的《农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2023〕80号）使用管理，无挪用、滥用和违规使用等现象。

（二）总体目标完成情况分析。目前，已按照省厅批复的实施方案完成设备采购、草谷比检测、媒体宣传等工作，预计3月底前完成项目建设任务，全年农作物综合利用率达到92.07%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

指标1：建设秸秆综合利用重点县1个。预计3月底前全面完成项目建设，建成秸秆综合利用重点县，秸秆综合利用率达到92.07%。

指标2：建设秸秆综合利用示范展示基地数量4个。已建成农作物秸秆综合利用展示基地、农作物秸秆肥料化饲料化利用示范展示基地、农作物秸秆肥料化利用示范展示基地、农作物秸秆有机肥料试验展示基地等4个示范基地。

指标3：开展省级及以上媒体宣传1次。已开展省级媒体宣传次数1次；发放宣传品16.12万份，开展集中宣传活动2次，集中培训1次。

- 质量指标

指标1：秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率达到90%以上或比2023年提高5个百分点。2024年农作物秸秆综合利用率持续稳定在92%以上。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

指标1：以县为单元建立秸秆资源台账。已建立秸秆资源台账。

- 生态效益指标

- 指标1：无因秸秆焚烧、废弃引起的大气、水体污染和交通安全事故。无。

- 3.满意度指标

- （1）服务对象满意度指标

- 指标1：秸秆综合利用试点项目建设单位满意度≥90%。秸秆综合利用试点项目建设单位满意度达到92%。

- 指标2：秸秆综合利用试点项目农民群众满意度≥90%。秸秆综合利用试点项目农民群众满意度达到90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央财政转移支付区域（2024年农作物秸秆综合利用点项目）绩效目标自评表