附件15

2024年度中央财政耕地地力保护补贴项目

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《甘肃省农业农村厅关于提前下达2024年耕地地力保护补贴资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕82号）精神，省上下达兰州新区耕地地力保护补贴资金330万元，2024年1月，我局协调永登县农业农村局将上川镇2024年耕地地力保护补贴资金303.3889万元划拨至兰州新区，合并后共计633.3889万元。为切实做好补贴资金发放工作，新区农林水务局印发《关于做好2024年度耕地地力保护补贴资金发放信息采集摸底工作的通知》（兰新农业〔2023〕652号）、《兰州新区2024年耕地地力保护补贴实施方案》，组织完成了补贴数据的采集、审核、汇总，明确了补贴发放对象、补贴范围、补贴面积、补贴标准、发放程序、绩效目标等，提出了资金分配计划，并向各园区分配下达了补贴资金。其中，下达中川园区补贴资金118.6882万元、秦川园区补贴资金446.0753万元、西岔园区补贴资金63.3889万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。2024年省上下达兰州新区耕地地力保护补贴资金330万元，永登县划转上川镇补贴资金303.3889万元，合计633.3889万元。支出632.541883万元，资金执行率99.87%。

（二）资金管理情况分析。兰州新区2024年耕地地力保护补贴资金发放严格按照财政部等8部委《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）和《甘肃省人民政府办公厅转发甘肃省财政厅关于进一步规范完善惠民惠农财政补贴“一卡通”管理指导意见的通知》（甘政办发〔2020〕13号）规定，全部通过惠民惠农财政补贴“一卡通”（社保卡）直接发放到农户账户。补贴资金下达后，各园区组织乡镇和村对补贴方案进行了公示，公示无异议进行了补贴资金发放，2024年共发放632.541883万元，补贴面积249673.34亩、补贴户数25445户，发放过程中因41户外出农户因无法取得联系、无法提供有效银行账号（社保卡）、村级张贴公告后仍未提供，导致2024年耕地地力保护补贴结余0.847017万元。其中，中川园区发放补贴资金118.294876万元，补贴面积46692.69亩、补贴户数4145户，结余资金0.393324万元，涉及18户，面积155.24亩；秦川园区发放补贴资金445.659711万元，补贴面积175908.27亩、补贴户数18424户，结余资金0.415589万元，涉及23户，面积164.07亩；西岔园区发放补贴面积68.587296万元，补贴面积27072.38亩、补贴户数2876户，结余资金0.038104万元，涉及1户，面积15.05亩。同时，新区财政局、新区农林水务局加大监督检查力度，确保了补贴资金及时、快速发放到了农户手中，发放过程中未出现滞留截留、虚报冒领、挤占挪用耕地地力保护补贴资金的情况。

（三）总体目标完成情况分析。新区2024年度耕地地力保护补贴于2024年9月底前全部发放到位，通过补贴发放农民保护耕地的积极性进一步提高。种植生产中化肥用量减少，有机肥施量增加，耕地地力水平稳步提高。

（四）各项绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标方面。补贴资金足额发放到农户。

质量指标方面。一是农户种植生产过程中有机肥施用量增加。二是化肥使用量不断减少。三是耕地地力水平相比2023年稳步提高，经综合评定，2023年兰州新区耕地质量平均等级为7.13等，与2020年耕地质量等级更新后数据相比，耕地质量等级提升了0.07等。四是中央补贴资金到位后于一个月内完成了资金发放，资金到户率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面。通过补贴资金发放，农户收入得到增加，亩均增收25.33元。

3.满意度指标完成情况分析。通过开展满意度调查，参与农户对项目满意度达到99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年兰州新区耕地地力保护补贴未按照规定在6月30日前全部发放到位，于2024年9月30日全部发放到位。

下一步，兰州新区将严格按照审计署惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计发现问题整改工作要求，进行认真整改。一是压实部门责任。落实本地区行业部门属地管理牵头责任，加强与同级有关部门的沟通协调、信息共享。组织同级主管部门围绕整治范围、紧盯整治重点开展惠民惠农补贴资金全面排查，对存在和发现的问题建立台账并动态更新。二是强化整治措施。财政局及各有关主管部门进一步提高政治站位，把集中整改工作作为当前工作的重中之重，加强组织领导，压实工作责任，充实工作力量，明确责任分工，采取超常规措施，精心组织，加快工作推进，确保较短时间集中攻坚取得明显成效。三是切实规范补贴发放。严格按照惠民惠农“一卡通”财政资金管理要求，认真核实补贴对象、落实公告公示制度，根据补贴面积统计上报农户“一卡通”相关信息及具体补贴面积，确保将耕地地力保护补贴于2025年6月30日前通过“一卡通”直接发放到农民手中。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度耕地地力保护资金发放明细已录入甘肃省乡村振兴监督信息平台公示。

五、其他需要说明的问题

2024年兰州新区耕地地力保护补贴未按照规定在6月30日前全部发放到位，于2024年9月30日全部发放到位，被审计署惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计发现。已制定整改措施进行认真整改。

附：转移支付区域（耕地地力保护补贴项目）绩效目标

自评表