附件17

2024年中央财政耕地建设与利用

（化肥减量增效）项目资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（甘财农〔2024〕39号）、《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政耕地建设与利用资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕30号）精神，省财政厅下达兰州新区2024年中央财政耕地建设与利用资金（化肥减量增效）8万元，用于开展测土配方施肥等基础性工作。省上下达新区年度绩效总体目标为完成田间实验3个以上，农户施肥调查50个以上，更新养分数据，优化施肥参数，制定肥料配方，指导科学施肥，推广测土配方施肥技术面积30万亩以上，技术覆盖率保持在90%以上。

为确保工作全面完成，经2024年6月25日我局局务会审议同意，结合前期下拨的2024年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效补助资金，我局委托新区农投集团完成相关任务。

截止目前，项目下达任务和绩效目标已全面完成，资金已全部支出，自评得分100分。

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况分析**

省上拨付兰州新区的2024年中央财政耕地建设与利用资金8万元，实际到位资金8万元，资金到位率100%。

**（二）资金管理情况分析**

项目资金全部用于田间实验、农户施肥调查、测土配方施肥等化肥减量增效工作，严格执行《甘肃省农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则》的有关规定支出和使用，无挪用、滥用和违规使用等现象。目前，该项目资金已全部支出到位。

**（三）总体目标完成情况分析**

根据省级项目方案目标要求，兰州新区2024年中央财政耕地质量提升与化肥减量增效项目已全部完成各项指标任务，全部工作任务无拖欠，无延误现象。

**（四）各项绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标完成情况**

指标1：测土配方施肥面积≧30万亩。目前完成推广测土配方施肥技术面积34.28万亩。

指标2：农户施肥调查数量≧50个。完成55户农户施肥调查。

指标3：田间试验数量≧3个，目前已完成小麦、玉米化肥利用率等田间试验3个。

**（2）质量指标完成情况**

指标1：测土配方施肥技术覆盖率≧90%。测土配方施肥技术覆盖率 %。

**（3）时效指标完成情况**

指标1：2024年12月31日前完成科学施肥技术推广。已于2024年12月31日前完成了科学施肥技术推广。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）社会效益指标**

指标1：资金使用无重大违规违纪问题。项目资金严格执行《甘肃省农业资源及生态保护补助资金管理办法实施细则》的有关规定支出和使用，无挪用、滥用和违规使用等问题。

**（2）生态效益指标**

指标1：化肥使用量或单位用量增幅≤0。化肥使用量或单位用量增幅为0。

**3.满意度指标完成情况**

示范县服务主体对科学施肥增效实施满意度。示范县服务主体对科学施肥增效实施满意度92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：转移支付区域（2024年度化肥减量增效项目）绩效目标自评表