附件18

2024年度中央财政耕地建设与利用资金

（第三次土壤普查）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2024年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》（甘财农〔2024〕39号）《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政耕地建设与利用资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕30号）精神，下达兰州新区耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）资金10万元，主要用于开展第三次全国土壤普查成果汇总工作。

年度总体目标：按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》实施全程质量控制。6月前完成盐碱地专题调查外业采样、样品制备流转及检测化验，年底前完成表层样外业调查采样、内业制备流转及检测化验，优先完成盐碱地专题调查成果。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024年下达新区中央财政耕地建设与利用资金共计18万元，其中，第三次土壤普查资金10万元，新区严格按照下达预算的科目和项目执行，第三次土壤普查资金10万元主要用于兰州新区第三次全国土壤普查成果汇总工作。我局于2024年4月3日公开发布兰州新区第三次全国土壤普查项目（成果汇总与验收）招标公告，于5月8日完成招标采购，中标单位为甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所，主要承担新区第三次全国土壤普查相关数据成果、数字化图件成果及文字成果的编制汇总工作，双方于2024年5月14日签订政府采购合同，按照合同约定，新区农林水务局于2024年12月10日向甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所拨付资金37.575万元（其中包含中央财政资金10万元，新区本级资金27.575万元），截至2024年12月底，中央财政资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析。2024年下达新区中央财政耕地建设与利用资金共计18万元，其中，第三次土壤普查资金10万元，主要用于第三次全国土壤普查成果汇总工作。我局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，并按预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求拨付使用，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，在细化下达预算时同步下达绩效目标，做好预算绩效管理，按要求开展绩效监控和绩效评价，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体目标完成情况分析。2024年，新区积极贯彻落实国家和省土壤普查办部署要求及《盐碱地土壤专题调查实施方案》《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》《兰州新区第三次土壤普查实施方案》《2024年兰州新区第三次全国土壤普查实施方案》《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》等要求，深入推进新区第三次全国土壤普查成果汇总工作，切实加快盐碱地土壤专题调查成果形成，同时，实施全程质量控制，坚持内部质控和外部质控相结合，建立切实可行有效的质量控制措施，层层落实质量管理责任，切实做好过程数据保密工作，确保三普各项成果质量。截至年底前，新区已全面完成607个表层样（包括盐碱地专题调查样点）外业调查采样、内业制备流转及检测化验任务，优先形成兰州新区盐碱地土壤专题调查报告。

（四）各项绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面：按照目标要求已完成新区594个表层样及13个盐碱地专题调查样点的外业调查采样、内业制备流转及检测化验任务。

质量指标方面：第三次全国土壤普查工作实施全程质量控制，符合《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》及《盐碱地专题调查实施方案要求》。

时效指标方面：按照时限要求，在2024年6月前完成13个盐碱地专题调查外业采样、样品制备流转及检测化验任务，2024年12月底前全面完成594个表层样外业调查采样、内业制备流转及检测化验任务，12月底前优先完成盐碱地专题调查成果。

2.成本指标完成情况分析

- 经济成本指标方面：新区严格按照省级对于三普成本指标要求进行招标采购，其中，外业调查采样成本（含盐碱地）方面，表层样调查采样单价≤1500元/样点；内业检测化验成本（含盐碱地）方面，样品制备流转单价≤400元/样品，耕园地表层样品测试化验单价≤4000元/样品，林草地表层样品测试化验单价≤3000元/样品，均符合要求。

- 3.效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：基于第三次土壤普查外业调查采样、样品制备流转和检测及成果汇总编制工作，土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势能够基本查明。

- 满意度指标完成情况分析

通过第三次全国土壤普查工作，全面查明查清土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，为提升土壤资源保护和利用水平、守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑，公众对土壤三普工作满意度达95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金已全部用于项目建设支出，资金管理及使用符合有关制度规定，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据，项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（第三次土壤普查）绩效目标自评表