附件8

2024年度中央财政粮油规模种植主体

单产提升行动项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据省农业农村厅《关于下达第一批支持规模主体粮油单产提升资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕3号）、《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政第二批农业经营主体能力提升资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕21号）、《甘肃省农业农村厅关于印发2024年粮油规模种植主体单产提升行动实施方案的通知》（甘农农发〔2024〕17号）精神，下达兰州新区300万元，其中第一批100万元、第二批200万元。我局《关于印发〈兰州新区2024年支持粮油规模种植主体单产提升行动实施方案〉的通知》（兰新农业〔2024〕304）对资金进行了分解下达，其中：中川园区申报水浇地小麦面积3060亩，分配资金26.32万元，申报玉米面积14050亩，分配资金94.46万元，合计120.78万元；秦川园区申报小麦面积8366亩，其中水浇地小麦5066亩，旱地小麦3300亩，分配资金57.77万元，申报玉米面积15698万元，分配资金105.54万元，合计163.31万元；西岔园区申报面积2500亩，其中水浇地小麦1200亩，旱地小麦1300亩，分配资金15.91万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。2024年下达兰州新区300万元，其中第一批100万元、第二批200万元。支出299.617万元，资金执行率99.87%。

（二）资金管理情况分析。资金计划下达后，我局按照省上方案精神，制定印发了《兰州新区2024年支持粮油规模种植主体单产提升行动实施方案》对资金进行了分解下达，其中：中川园区申报水浇地小麦面积3060亩，分配资金26.32万元，申报玉米面积14050亩，分配资金94.46万元，合计120.78万元；秦川园区申报小麦面积8366亩，其中水浇地小麦5066亩，旱地小麦3300亩，分配资金57.77万元，申报玉米面积15698万元，分配资金105.54万元，合计163.31万元；西岔园区申报面积2500亩，其中水浇地小麦1200亩，旱地小麦1300亩，分配资金15.91万元。我局会同各园区农林水务局加强技术指导、严格开展测产验收、及时拨付资金，截止2024年11月已全部支付到位，累计支出299.617万元，发放过程中未出现滞留截留、虚报冒领、挤占挪用补贴资金的情况。

（三）总体目标完成情况分析。通过粮油规模种植主体单产提升行动，创建粮油高产示范田4.3674万亩，小麦、玉米等核心作物单产取得突破性增长，推广绿色标准化种植技术应用，规模主体技术应用在5项及以上，良种覆盖率100%，培育32家粮油种植能手和高产典型。较好的完成了单产提升行动确定的各项目标任务。

（四）各项绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标方面。创建粮油高产示范田4.3674万亩。

质量指标方面。一是集成绿色标准化技术模式≥5项。二是示范田病虫害绿色防控全覆盖。

时效指标方面。资金支付按照2024年12月底的完成时限完成了支付。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标方面。粮油作物高产示范田单产较新区平均提高≥10%。

社会效益指标方面。一是强化了粮食安全保障。二是通过提升粮食产量增加了农民收入。

3.满意度指标完成情况分析。通过开展满意度调查，参与农户对项目满意度在85%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据项目实施总体情况以及自评情况，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域（粮油规模种植主体单产提升行动项目）

绩效目标自评表