附件1

2024年度省级财政农产品质量安全监管

项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2024年度省级财政项目及单位整体支出绩效自评工作的通知》（甘农财函〔2025〕1号）要求，认真开展了2024年省级财政农产品质量安全监管项目绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

根据《关于下达2024年省级财政农产品质量安全监管资金计划及项目实施方案的通知》（甘农财发〔2023〕86号）、省财政厅《关于提前下达2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管资金支出）预算的通知》（甘财农〔2023〕148号），安排兰州新区15万元，用于开展农产品质量安全监督抽查和应急处置、辖区内农产品质量安全日常抽检和重点区域、重点产品的监督抽查，做好农产品质量安全突发事件应急处置，开展突出问题的专项治理和质量安全知识及相关法律法规培训等工作。目前项目已全部完成，资金使用率100%，项目自评总体得分100分。

二、预算安排及绩效评价情况

- （一）预算执行情况分析

因2024年兰州新区本级预算的农产品质量安全监管资金已满足工作需求，故将15万元分配至各园区，根据各园区资金预算情况及检测任务量，分配中川园区9.0万元、西岔园区5.0万元，主要用于开展农产品质量安全定量检测；分配秦川园区1.0万元，主要用于开展农产品质量安全日常检测。

1.拨付中川园区9.0万元、西岔园区5.0万元。根据《关于下达2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管支出）的通知》（兰新财行〔2024〕47号），拨付中川园区9.0万元、西岔园区5.0万元，用于开展农产品质量安全定量检测不少于295份，其中中川园区不少于185份，西岔园区不少于110份。资金拨付后，两园区将项目资金全部用于开展农产品定量检测，通过询价采购方式委托具有检验检测资质的第三方机构实施抽检工作，所有检测任务已于12月20日前全部完成，资金支出率100%。

2.拨付秦川园区1.0万元。根据《关于下达2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管支出）的通知》（兰新财行〔2024〕47号），拨付秦川园区1.0万元，用于开展农产品质量安全日常检测不少于1500份。资金拨付后，秦川园区将项目资金用于购买农残和兽残快检试剂、试纸条，并将快检试剂、试纸条分发至乡镇农产品质量安全监管服务中心，督促完成农产品质量安全定性检测1500份，检测任务于12月25日前全部完成，资金支出率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年完成农产品质量安全定量检测660份，抽检范围为辖区内的农业企业、合作社、家庭农场等果蔬生产基地、农贸市场以及猪、羊、牛、蛋鸡养殖企业、养殖场（户）和定点屠宰场，抽检产品主要为水果、蔬菜、鲜鸡蛋、鲜牛奶、猪肉、猪肝等，检测结果全部合格；开展农产品质量安全定性检测1500份。农产品检测有效保障了上市产品质量安全，促进了新区现代农业高质量发展。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

- 数量指标方面：全年开展农产品质量安全例行监测4次、监督抽查5次，抽检农产品660份（新区层面250份，中川园区185份，西岔园区120份，秦川园区105分），定量检测数量超过1.8份/千人，达到2.0份/千人，例行监测项目≥70项，有效保障了农产品质量安全监测结果的准确性。

- 质量指标方面：完成农产品定量检测660份，定性检测1500份，检测综合平均合格率为100%，例行监测和监督抽查中未发现违规使用禁限用农药问题。

- 时效指标方面：检测任务已于12月31日前完成。

2.效益指标完成情况分析

- 社会效益指标方面：未发生重大农产品质量安全事故，对投诉问题处理率达到100%。

3.满意度指标完成情况分析

- 群众满意度≥80%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将作为今后资金扶持支持的重要方面，

项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2024年度农产品质量安全监管项目绩效自评表