附件5

2024年度省级财政农业生态环境保护项目

绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2024年度省级财政项目及支出绩效自评工作的通知》要求，认真开展了2024年省级财政农业生态环境保护项目（对市县转移支付）绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

2024年，省农业农村厅以《关于下达2024年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕85号）文件下达兰州新区省级财政农业生态环境保护项目资金32万元，其中废旧农膜回收利用以奖代补资金20万元，用于扶持龙头企业开展废旧农膜回收加工；地膜残留监测补助资金2万元，用于开展地膜残留监测工作；田间尾菜处理利用补助资金10万元，用于田间尾菜处理利用环节补助，提高尾菜处理利用率。

截止目前，项目下达任务和绩效目标已全面完成，资金已全部支出，自评得分100分。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析。经2024年4月1日兰州新区农林水务局局务会审议，以《关于下达2024年省级财政农业生态环境保护项目资金的通知》（兰新财发〔2024〕15号）及《关于下达2024年省级财政农业生态资源保护资金的通知》（兰新农计〔2024〕179号）文件，分两批将20万元废旧农膜回收利用以奖代补资金下达各园区农林水务局和新区农投集团，其中中川园区4.5万元、秦川园区5.6万元、西岔园区3.5万元、新区农投集团6.4万元，用于开展废旧农膜回收利用工作；将2万元地膜残留监测资金拨付新区农投集团，由新区农投集团负责，各园区农林水务局配合，及时完成5个样点的地膜残留监测工作；将10万元田间尾菜处理利用补助资金下达的各园区农林水务局，其中中川园区2万元、秦川园区6万元、西岔园区2万元，用于开展尾菜处理利用工作,同步下达了绩效目标任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止目前，省上下达新区的总体绩效目标已全部完成，工作任务无拖欠，无延误现象。无挪用、滥用和违规使用等现象。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标方面

指标1：创建省控废旧地膜残留监测点5个。完成了5个省控废旧地膜残留监测点创建和残留监测工作任务，报送了监测报告。本项指标共15分，得15分。

（2）质量指标方面

指标1：以奖代补型补贴企业（网点）考核合格率=100%。以奖代补型补贴企业考核全部合格，合格率率100%。本项指标共15分，得15分。

（3）时效指标方面

指标1：地膜监测点完成及时性=100%。2024年10月底前，已全面完成5个省控废旧地膜残留监测点的监测任务，及时性100%。本项指标共5分，得5分。

指标2：以奖代补型补贴企业（网点）考核及时性100%。2024年底前已完成考核，考核及时性100%。本项指标共5分，得5分。

2.成本指标完成情况分析

（1）成本指标方面

指标1：以奖代补型补贴企业生产成本降低。通过奖补资金发放，降低了补贴企业生产成本。本项指标共20分，得20分。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益方面

指标1：以奖代补型企业收入提高。通过奖补资金发放，以奖代补型企业收入有所提高。本项指标共2分，得2分。

（1）社会效益方面

指标1：全区尾菜处理利用率≥54%。2024年，新区尾菜处理利用率85.12%。本项指标共7分，得7分。

指标2：全区废旧农膜回收率≥85%。新区废旧农膜回收率85.34%，全面完成下达回收任务。本项指标共7分，得7分。

（2）生态效益方面

指标1：农田环境问题有效改善。新区农田环境持续向好。本项指标共4分，得4分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 项目区农民满意度≧80%。项目区农民满意度85%。本项指标共10分，得10分。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将作为今后资金扶持支持的重要方面，

项目自评将与部门决算情况一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2024年度省级农业生态环境保护项目对市县转移

支付绩效自评表