2021年中央财政第二批动物防疫等补助经费

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省畜牧兽医局关于下达2021年中央财政第二批动物防疫等补助经费安排计划的通知》（甘牧医〔2021〕21号）、《甘肃省财政厅关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知》（甘财农〔2021]49号），下达兰州新区2021年中央财政动物防疫等补助经费6.1万元，其中：2022年猪瘟疫苗采购经费2万元，用于51头以下的生猪散养户进行免疫；2021年第二批养殖环节病死猪无害化处理补助经费2.1万元，用于新区2020年1月1日-2020年12月31日养殖环节病死猪无害化处理补助；2022年布病检测经费2万元，用于2022年布病检测诊断试剂采购经费，最低检测数量1万份。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况。根据《兰州新区财政局 兰州新区农林水务局关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知》（兰新财发〔2021〕180号），分配2022年猪瘟疫苗经费2万元，其中：中川园区0.5万元、秦川园区1.4万元、西岔园区0.1万元；2021年第二批养殖环节病死猪无害化处理补助经费2.1万元，其中：中川园区1.28万元，秦川园区无，西岔园区0.82万元。根据《兰州新区农林水务局关于下达2021年中央动物防疫等补助经费通知》（兰新农计〔2021〕286号），下达兰州新区现代农业投资集团布病检测经费2万元，下达检测任务1万份。

- 2.项目资金执行情况。2022年猪瘟疫苗经费2万元，各园区、乡镇已按照财政资金管理和使用相关规定采购猪瘟疫苗4.444万头份，并完成集中免疫接种和免疫效果评价。2021年第二批养殖环节病死猪无害化处理补助经费2.1万元，目前已全部兑付到户。2022年布病检测经费2万元，已由兰州新区农投集团动植物检疫检测实验室采购2022年布病检测诊断试剂12种，完成布病检测任务1万余份。

（二）资金管理情况分析

严格资金使用管理，督促项目实施主体严格按照财政资金管理使用制度，规范动物防疫经费的使用，资金拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，春秋两季集中免疫结束后，对猪瘟免疫猪只进行抽样检查，督促免疫抗体水平偏低的乡镇查找问题，加强补免，确保免疫质量。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 1.集中免疫成效良好。对辖区内51头以下养殖户饲养猪只进行集中免疫，集中免疫期间实行免疫进展周报告制度，春秋两季共免疫猪瘟4.5万头次，完成免疫效果评价，抽样检测免疫抗体80份，平均抗体合格率保持在70%以上，动物疫病得到有效控制。完成1万余份牛羊血清采集及布病检测，对检出的阳性羊只进行扑杀并无害化处理。

2.无害化处理规范有效。严格按照农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》，对2020年病死猪进行了无害化处理，并对养殖场区、运输车辆、工具等进行清洗消毒，确保病死猪不造成环境污染，防止了动物疫病传播扩散，专业无害化处理率得到不断提高。

（四）各项绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。各园区发放2021年第二批养殖环节病死猪无害化处理经费2.1万元，补助数量2738头；采购2022年猪瘟疫苗4.5万头份。新区农投集团采购布病检测试剂及耗材12种，完成布病检测1万余份。

（2）质量指标。疫苗、试剂、耗材等验收合格率达到100%，应免猪只数量达到100%，免疫抗体合格率在70%以上。按标准足额发放养殖环节病死猪无害化处理经费。

2.效益指标完成情况分析

生态效益指标良好，未发生随意丢弃病死动物，未造成环境污染。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标良好，养殖场户满意度达95%以上。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2021年中央财政第二批动物防疫等补助经费绩效目标

自评表