附件12

2022年中央财政动物防疫等补助经费

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省畜牧兽医局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费安排计划的通知》（甘牧医〔2021〕39号），下达兰州新区2022年中央财政动物防疫等补助经费43.7万元，其中：2022年中央财政动物防疫基层工作人员补助经费6.5万元，用于村级动物防疫员开展动物强制免疫、消毒、采样等工作的劳务补助；2023年小反刍兽疫疫苗补助经费3万元，用于2023年小反刍兽疫疫苗采购；2022年养殖环节病死猪无害化处理补助经费27.2万元，用于新区2021年1月1日-2021年12月31日养殖环节病死猪无害化处理补助；市（州）兽医实验室检测经费7万元，用于完成集中免疫抗体评价、人畜共患病、非洲猪瘟等检测任务。

年度总体目标：1.完成2023年小反刍兽疫疫苗的自主采购和接种；2.开展动物强制免疫、集中消毒、免疫效果评价，强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.无大规模随意抛弃病死猪事件；4.指导完成实验室完成集中免疫抗体评价、人畜共患病、非洲猪瘟等检测任务5000份以上；5.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染病。

- 二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况。根据《兰州新区财政局 兰州新区农林水务局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（兰新财发〔2022〕61号）、《兰州新区农林水务局关于下达2022年中央财政动物防疫等补助经费的通知》（兰新农计〔2022〕93号），依据各园区村级防疫人员数量、羊只应免数量、2021年1月1日至2021年12月31日养殖环节病死猪无害化处理数量及兽医实验室检测任务，于2022年3月将资金分配下达至各园区财政金融局、农林水务局和兰州新区现代农业投资集团。

2.项目资金执行情况。2022年兰州新区共辖三个园区，三个乡镇，共聘用村级防疫员64人，其中：中川24人、秦川30人、西岔10人。中央财政动物防疫基层工作人员补助经费6.5万元，其中：分配中川园区1.857万元、秦川园区3.482万元、西岔园区1.161万元。各园区、乡镇已按照财政资金管理和使用相关规定，并结合村级防疫员年度考核结果，全部通过一卡通兑付到位。2023年小反刍兽疫疫苗补助经费3万元，其中：分配中川园区0.6万元，秦川园区2万元，西岔园区0.4万元，各园区结合实际，已购置2023年小反刍兽疫疫苗。养殖环节病死猪无害化处理经费27.2万元，其中：中川园区10.88万元，秦川园区2.65万元，西岔园区13.67万元，已全部兑付养殖场户。市（州）兽医实验室检测经费7万元下达至兰州新区现代农业投资集团，目前已全部兑付到户。

3.项目资金管理情况。严格资金使用管理，督促项目实施主体按照财政资金管理使用制度，规范动物防疫经费使用，资金拨付审批程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，春秋两季集中免疫结束后，各园区按照村级防疫员考核制度，及时对村级动物防疫员进行考核，依据考核结果实行差异化拨付2022年村级防疫员工资，对考核不合格的村级防疫员提出警告，连续两年考核不合格的村级动物防疫员予以辞退。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.集中免疫成效良好。按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”要求，对辖区应免畜禽进行了全覆盖强制免疫，集中免疫期间实行免疫进展周报告制度。春秋两季共免疫各类畜禽45万头（只/羽）次，其中：猪口蹄疫9万头次、牛口蹄疫0.87万头次、羊口蹄疫11万只次、高致病性禽流感6万羽次、禽流感-新城疫5万羽次。同时，按需开展了猪瘟、小反刍兽疫、羊三联四防、羊痘等春防免疫。通过“月补免”制度，强制免疫密度达到90%以上，检测免疫抗体4000份，平均抗体合格率在70%以上，重大动物疫病得到有效控制。

2.疫病监测及时开展。认真开展重大动物疫病免疫效果评价、人畜共患病监测净化和非洲猪瘟病毒核酸检测等工作。为全面掌握动物疫病分布状况和流行态势，及时制定印发《2022年兰州新区动物疫病监测与流行病学调查实施方案》，完成生猪以及环境的非洲猪瘟病毒核酸抽样检测500份，布病血清学检测1万余份，检测结果全部为阴性。同时，配合完成省级免疫效果评价和非洲猪瘟检测采样任务440份。

3.无害化处理规范有效。严格按照农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》，对2021年病死猪进行了无害化处理，并对养殖场区、运输车辆、工具等进行清洗消毒，确保病死猪不造成环境污染，防止了动物疫病传播扩散，专业无害化处理率得到不断提高。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2022年全年开展春秋两季集中免疫2次；强制免疫病种应免密度达到100%；64名村级防疫员工作补助已通过“一卡通”全部兑付到位；2021年1月1日至2021年12月31日养殖环节9409头病死猪无害化处理补助经费30.2万元，已通过“一卡通”全部兑付到位；兰州新区现代农业投资集团兽医实验室完成检测任务1.4万余余份。

（2）质量指标。财政补助经费使用率达到100%；依法对重大动物疫情处置率达到100%；新区春、秋两季集中免疫平均抗体合格率均高于国家规定的70%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。按照全省重大动物疫病防控工作安排部署，兰州新区切实加强组织领导，明确防控重点，强化措施落实，扎实开展非洲猪瘟防控，统筹做好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和布病等人畜共患传染病防控工作，2022年全年未发生非洲猪瘟等重大动物疫情，有效保障了畜牧业健康快速发展和畜产品质量安全。未发生资金使用违规违纪问题。

（2）生态效益。严格按照农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》，对病死猪进行了无害化处理，并对养殖场区、运输车辆、工具等进行严格清洗消毒，全年未发生随意抛弃病死猪事件，确保了病死猪不造成环境污染，防止了动物疫病传播扩散。

（三）服务对象满意度

经调查，辖区村级动物防疫员及养殖场户满意度达到95%以上。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为后续项目实施及资金安排依据，按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

- 五、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年中央财政动物防疫等补助经费绩效目标自评表