附件6

农业生产发展资金（粮改饲项目）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年省厅下达兰州新区中央转移支付农业生产发展资金（粮改饲项目）109万元，改饲结构调整面积1万亩，饲草收贮量3万吨。通过前期摸底，组织编制项目实施方案，确定项目实施主体，将实施任务进行分解，根据省上下达绩效目标任务将分解的绩效目标任务下达中川园区和秦川园区，具体推进项目实施和任务落实。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。2022年农业生产发展资金（粮改饲项目）到位中央财政补助资金109万元，根据项目实施条件和要求，通过摸底，由兰州新区现代农业投资集团有限公司等4家企业作为项目实施主体，按照每亩109元的标准进行补助，补助种植面积1万亩，共投入财政补助资金109万元，资金到位率100%。

- （二）资金管理情况分析。制定印发《兰州新区2022年粮改饲项目实施方案》，确定实施内容、补助标准、实施要求，细化重点工作，收贮任务完成后，组织各园区按照财政资金管理要求，完成项目验收工作，并按程序完成资金支付，资金预算执行率为100%，并组织各园区进行项目预算绩效自评，不存在截留，挪用、挤占项目资金情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。兰州新区大力调整种植结构，推进粮改饲项目实施，扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积，增加收贮量，不断提高饲草生产水平，全面提升种植收益、草畜家畜生产效率和养殖效益。项目于2022年8月份开始至10月中旬结束，共完成粮改饲种植面积1万亩，收贮量3万吨，绩效目标任务完成率100%。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标

数量及时效指标:至2022年10月，全面完成粮改饲种植面积1万亩，收贮量3万吨，完成全年目标任务的100%。

2.效益指标

- 一是经济效益提高。种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米有所提高，且使用优质青贮饲草料，较未使用前与同地区未使用相比，综合饲料成本下降比例达到6%以上。二是社会效益显著。推动种植结构调整，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，实现种养循环，带动农户增收，提高农户饲草种植积极性，项目实施社会效益显著。

3.满意度指标。通过调查问卷的形式，对收贮主体及相关种植户和养殖户对粮改饲政策满意度进行了调查，满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为后续项目实施及资金安排依据，按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央转移支付区域（粮改饲项目）绩效目标自评表