附件7

2022年度省级财政农业生态环境保护

项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2022年度省级预算执行绩效评价工作的通知》要求，认真开展了绩效自评工作，现将2022年度省级财政农业生态环境保护项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为深入推进废旧农膜回收利用工作，省农业农村厅以《关于下达2022年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》（甘农财发〔2022〕8号）文件下达兰州新区省级财政农业生态环境保护项目资金17万元，其中废旧农膜回收利用以奖代补资金15万元，重点用于扶持废旧农膜回收加工龙头企业，适度提升产业集聚度，避免回收利用市场无序竞争；地膜残留监测资金2万元，用于开展地膜残留监测工作。

（二）项目绩效目标设置情况

1.总体目标设置

深入推进兰州新区废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，促进农业绿色高质量发展，不断改善农村人居环境，助推乡村振兴战略实施。到2022年底，兰州新区废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制。

2.各项指标设置

兰州新区2022年废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率达到60%以上。10月底前全面完成5个地膜残留监测点监测任务。工作完成及时，资金使用规范，发挥效益。新区农田环境问题得到改善。项目区农民满意度≥80%。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析

为确保2022年省级财政农业生态环境保护项目顺利完成，经2022年5月11日新区农林水务局局务会研究，将15万元废旧农膜回收利用以奖代补资金下达各园区农林水务局，其中中川园区农林水务局6万元、秦川园区农林水务局7万元、西岔园区农林水务局2万元；将2万元地膜残留监测资金下达新区农投集团，开展农田地膜残留监测工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据《甘肃省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》要求，快速制定印发《兰州新区2022年省级财政农业生态环境保护废旧农膜回收利用以奖代补项目实施方案》，及时将省级财政农业生态环境保护项目资金下达新区各园区及区农投集团。目前，各项绩效目标任务已全部完成，下达工作任务无拖欠、无延误现象。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：创建省控废旧地膜残留监测点5个。完成5个省控废旧地膜残留监测点创建及农膜残留监测工作。

（2）质量指标

指标1：以奖代补型资金发放准确率=100%。2022年省级财政农业生态环境保护项目资金全部确定用于确定的废旧农膜回收企业补贴，以奖代补型资金发放准确率=100%

指标2：以奖代补型补贴企业考核合格率=100%。经各园区考核，以奖代补型补贴企业考核合格率=100%。

（3）时效指标

指标1：地膜监测点完成及时。2022年10月底前完成了地膜监测点创建及监测工作，任务完成及时。

指标2：以奖代补型补贴企业考核及时。因受11-12月疫情影响，2023年1月底完成了确定的废旧农膜回收企业考核，工作完成及时。

（4）成本指标

指标1：成本控制率≥95%。各园区与农膜回收企业确定了补贴标准，成本控制率≥95%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

指标1：废旧农膜回收网络体系健全。健全完善废旧农膜回收点4个，网络体系健全。

指标2：废旧农膜回收率≥85%。2022年新区废旧农膜回收率85.2%，完成既定目标任务。

指标3：尾菜处理利用率≥60%。2022年新区尾菜处理利用率85.2%，完成既定目标任务。

（2）生态效益指标

指标1：农田环境改善。经持续努力，新区农田生态系统持续向好，耕地质量等级较上年度提高0.4等

- 3.满意度指标完成情况分析

- 项目区农民满意度≧80%。项目区农民满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年省级财政农业生态环境保护项目资金使用情况已分园区向社会公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度省对市县转移支付农业生态环境保护

项目绩效自评表