## Sheet1
附件
中央转移支付区域（延链补链项目）绩效目标自评表
（2022年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产发展资金-延链补链（设施蔬菜育苗关键设施设备改造与提升项目） |  |  | 负责人及电话 | 王立之 0931-8255106
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 兰州新区农林水务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 30 | 30 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格绩效管理，按时完成绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支持责任履行情况 | 严格按照方案要求组织实施 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设设施蔬菜育苗基地1个，改造日光温室3座、双膜大棚2座；引进日光温室及双膜大棚设施蔬菜育苗降温、遮阳、育苗设备5套；全年完成蔬菜苗木繁育100万株以上，形成标准化设施蔬菜育苗体系1套，项目建成后，进一步提升兰州新区及周边地区“菜篮子”供给能力，吸纳周边群众及移民搬迁安置群众就近就业，拓宽农民收入渠道，助推乡村全面振兴。 |  |  |  | 1.温室改造：对3座日光温室、2座双膜大棚进行提升改造，配套外遮阳网、防虫网、加气块、施肥泵等设施设备。 2.育苗室建造：一是在日光温室中建造400平方米内套棚2个作为育苗室，总面积800平方米。内套棚采用钢架搭建而成，覆盖P0膜，并配备内外遮阴网、电动机带动自动卷帘、风机、湿帘、环流风机、水肥系统等；二是引进自动化育苗系统，育苗室安置移动苗床，苗床总面积700平方米。 3.附属设施配套：配套育苗穴盘、基质。 4.完成蔬菜苗木繁育1000万株以上；形成标准化设施蔬菜育苗体系一套；苗木繁育成品率达到95%，苗木栽培成活率到达90%以上。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 改造提升设施蔬菜育苗基地（个） |  | ≥1 | 1
|  |  | 提升改造温室大棚面积（亩） |  | ≥20 | 23
|  |  | 引进蔬菜育苗降温、遮阳、育苗设备（套） |  | ≥5 | 5
|  |  | 繁育蔬菜苗木（万株） |  | ≥100 | 100
|  | 质量指标 | 苗木繁育成品率（%） |  | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | 项目任务完成时限 |  | 2023年3月底前 | 2023年3月底
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 亩均增收（元） |  | ≥4000 | 4000
|  | 社会效益 指标 | 稳定带动农民就业（人） |  | ≥10 | 50
|  | 生态效益 指标 | 化肥、农药使用量减少 |  | 减少 | 减少
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率（%） |  | ≥95% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。