附件7

农业生产发展资金（生猪良种补贴项目）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年省厅下达兰州新区中央转移支付农业生产发展资金（生猪良种补贴项目）32万元，要求全年完成授配母猪任务4000头，根据企业申报情况，项目任务分别由中川园区和秦川园区负责实施，根据实施任务将按要求将农业生产发展资金区域绩效进行分解下达各园区。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。2022年农业生产发展资金（生猪良种补贴项目）到位32万元，兰州新区于2022年10月完成项目批复，确定由办理种畜禽生产经营许可证的兰州天欣养殖有限公司等3家企业作为项目实施主体，按照年度每头2胎80元的补助标准，共投入财政补助资金32万元，资金投入到位率100%。

- （二）资金管理情况分析。兰州新区于2022年10月完成项目批复并将资金下达园区。按照项目实施进度及实施质量完成支付工作，预算执行率为100%，并组织各园区进行项目预算绩效自评，不存在截留，挪用、挤占项目资金情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2022年全年完成授配母猪任务4000头，组织各实施主体自2022年7月1日开始进行授配，年底全面完成授配任务，总体绩效目标任务完成率100%。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划完成授配母猪任务4000头，按照每头每年授配两胎，即总共8000胎，每胎40元的补助标准，共完成授配母猪任务4000头。

（2）质量指标。猪精液质量良好率≥95%，根据项目实施要求，要求实施主体对猪精液精心检测，确保授配成功率，猪精液质量良好，符合项目实施要求。

（3）时效指标。项目要求年底完成实施任务，12月底已全部实施完成，年度任务完成率100%。

2.效益指标

一是经济效益。能繁母猪产出水平有效提升。通过项目实施，能繁母猪数量保持稳定，繁育生猪数量增加；二是生猪市场供给逐步稳定。2022年新区生猪市场供给实现稳中有增；三是可持续影响。长效发展机制完善性和信息管理完备性。通过对种公猪、母猪等信息进行收集整理，规模场实现批次发情、批次配种，信息管理更加完善。

- 3.满意度指标

通过企业了解，生猪良种补贴受益主体（公司、养殖场、合作社、养殖户）满意度满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为后续项目实施及资金安排依据，按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央转移支付区域（生猪良种补贴项目）绩效目标自评表