附件8

2022年度省级财政耕地质量提升与

化肥减量增效资金支出

绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2022年度省级预算执行绩效评价工作的通知》要求，认真开展了绩效自评工作，现将2022年度省级财政耕地质量提升与化肥减量增效项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年省农业农村厅以《关于下达2022年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效资金计划和实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕37号）文件，下达新区省级财政耕地质量提升基础工作补助资金3万元，作为2022年中央财政化肥减量增效和退化耕地治理项目配套资金使用。

（二）项目绩效目标设置情况

1.总体目标设置：配合2022年中央财政化肥减量增效和退化耕地治理项目实施，推动新区化肥减量增效和耕地质量提升，化肥使用量降低，耕地综合生产能力明显增强。

2.各项指标设置：年度绩效总体目标为测土配方施肥面积18万亩，农户施肥调查30户，田间试验数量5个，制定发布施肥配方6个，向新区农户、种植大户、合作社推送施肥配方等信息8次，项目区化肥利用率41%，取土化验30个，采购土壤墒情检测仪1台。工作完成及时。资金使用无重大违纪违规行为。科学施肥降本增效明显。化肥使用量或单位使用量增幅≤0%。耕地质量监测评价机制建立健全。服务主体满意度≥90%。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析。按照兰州新区机构改革和“三定”方案，新区未设置农业技术单位，无专门事业农业技术服务单位开展耕地质量等级评价工作。兰州新区技术类服务工作采取“政府购买服务”的方式开展。兰州新区农投集团是新区国有农业龙头企业，从事农业技术开发、咨询、培训及商务服务，开展动植物检验检疫及农产品质量安全检测等技术性支撑工作，技术力量较为雄厚。根据新区实际，经新区农林水务局局务会议研究，确定由兰州新区农投集团负责该项目实施，并以《兰州新区农林水务局关于下达2022年中央、省级及本级财政资金（第六批）的通知》（兰新农计〔2022〕336号）文件将2022年第二批中央财政农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）和省级财政耕地质量提升与化肥减量增效资金全部拨付兰州新区农投集团。在实际工作中，一是快速制定了《兰州新区2022年耕地质量提升与化肥减量增效实施方案》，对各项工作任务进行全面明确，及时上报省耕保总站。二是全面加强组织领导，成立兰州新区化肥减量增效与退化耕地治理工作领导小组，全面加强项目监督管理。三是积极对接新区农投集团，严格按照省厅工作任务要求，全力开展各项工作。截止目前，资金全部支出到位，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据《甘肃省2022年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效实施方案》要求，快速制定印发《兰州新区2022年耕地质量提升与化肥减量增效实施方案》，及时将2022年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效资金下达新区农投集团，各项绩效目标任务已全部完成，下达工作任务无拖欠、无延误现象。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标1：测土配方施肥面积≧18万亩次。完成推广测土配方施肥技术面积18.01万亩，技术覆盖率达到91%。

指标2：：田间试验数量≧5个。完成田间试验6个。

指标3：取土化验数量≧30个。完成取土化验数量30个。

（2）质量指标。项目区耕地质量等级持平或提升。项目区耕地质量等级提升。

（3）时效指标。项目完成及时性。全部目标任务按照方案要求，在规定时间内已全部完成。

2.效益指标完成情况

（1）生态效益指标。化肥使用量或单位用量增幅≦0%。新区化肥单位用量增幅≦0%。

（2）可持续影响指标。耕地质量监测评价机制建立健全。新区耕地质量评价体系健全完善。

3.满意度指标完成情况

服务主体满意率≧90%。服务主体对化肥减量增效实施满意率92%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度省对市县转移支付耕地质量提升与化肥减量增效资金绩效自评表