附件5

农业生产发展资金（高产优质苜蓿项目）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年省厅下达兰州新区中央转移支付农业生产发展资金（高产优质苜蓿项目）165万元，要求全年完成高产优质苜蓿示范基地种植面积3000亩，根据企业申报及项目批复情况，项目任务均由秦川园区和西岔园区负责实施，并按要求将农业生产发展资金区域绩效进行分解下达。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。兰州新区于2022年10月完成项目批复，确定兰州天欣养殖有限公司和兰州新区现代农业投资集团有限公司两家企业作为项目实施主体。其中，兰州天欣养殖有限公司计划总投资120.8万元，申请补助资金66万元；兰州新区现代农业投资集团有限公司计划总投资200万元，申请补助资金99万元，两个实施主体共计申请财政补助资金165万元，其余部分为企业自筹。

- （二）资金管理情况分析。2022年农业生产发展资金（高产优质苜蓿项目）到位165万元，兰州新区于2022年10月完成项目批复并将资金下达园区，财政投入财政资金到位率100%。按照项目建设进度及验收结果完成支付工作，预算执行率为100%，并组织各园区进行项目预算绩效自评，不存在截留，挪用、挤占项目资金情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2022年计划全年建成高产优质苜蓿示范基地0.3万亩，实际完成种植任务面积0.3万亩，总体绩效目标完成率100%。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。计划高产优质苜蓿示范基地建设种植面积0.3万亩，已完成种植面积0.3万亩。

（2）质量指标。一是苜蓿单产水平指标。要求旱作条件下干草达到400公斤以上，灌溉条件下亩产干草达到800公斤以上。兰州新区在灌溉条件下开展种植，由于部分种植地苜蓿第一年收割，部分地产量低于800公斤。二是苜蓿产品质量指标。根据种植企业苜蓿产品质量测定，兰州新区苜蓿平均生产品质达到《苜蓿干草捆质量标准》（NY/T1170-2006）要求的二级以上：粗蛋白含量达到18%以上，酸性洗涤纤维（ADF）低于35%，中性洗涤纤维（NDF）低于45%，相对饲用价值达到125%以上。三是设施设备指标。为确保全面完成种植生产任务，各项目实施单位根据生产及项目区实际情况，对辖区的水渠、田间路进行维修、整理，并配套相应的发电设备。为节约生产成本，除购买部分机械外，企业充分利用周边合作社机械资源，与合作社进行合作，租赁压扁割草机等机械设备，同时建设储草棚、农机库、等生产设施，促进项目顺利实施。

（3）时效指标。2022年高产优质苜蓿示范基地建设项目至年底已全部完成种植、收割、打捆，技术培训等内容，达到预期建设目标，12月份完成验收工作，年度任务完成率100%。

2.效益指标

一是经济效益。农牧民种草收益得到提高，通过初步调查，企业亩均增收150元以上；二是社会效益。根据企业与合作社奶牛饲喂情况反馈及检测结果显示，奶牛生鲜乳质量符合标准；三是可持续影响。通过苜蓿种植，饲草种植面积不断增加，种植结构不断优化，项目单位和奶牛养殖场、养殖小区签订供销合同，种养结合更加紧密，促进了草畜可持续发展。

- 3.满意度指标

主要涉及服务对象满意度指标，包括两个方面：一是参与项目实施的种植场（户）对项目实施的满意度，根据种植企业对接反馈，对该项目实施满意度达95%以上；二是养殖场户使用基地生产苜蓿产品的满意度情况，根据养殖场户反馈，对本项目基地生产苜蓿产品比较满意，满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 受土地平整、气温差等因素影响，新区农投集团作为其中项目实施主体种植较晚，收割两茬，导致当年单产产量较低。以后年度正常收割，干草产量将达800公斤以上。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目实施总体情况以及自评情况，自评结果将作为后续项目建设及资金安排依据。按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：高产优质苜蓿项目绩效目标自评表