2022年度省级财政农村集体产权制度改革

试点项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2022年度省级预算执行绩效评价工作的通知》要求，认真开展了绩效自评工作，现将2022年度省级财政农村集体产权制度改革试点项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照《甘肃省农业农村厅关于印发2022年农村集体产权制度改革试点项目实施方案及下达资金计划的通知》精神，2022年省农业农村厅下达新区农村集体产权制度改革试点项目资金25万元，用于推进农村集体产权制度改革阶段性任务“回头看”和总结验收，并开展中川园区陈家井村、秦川园区炮台村、西岔园区岘子村共3个村新型农村集体经济发展示范村建设工作。为切实用好项目资金，最大发挥项目效益，结合新区实际，我局制定《2022年兰州新区农村集体产权制度改革试点项目实施方案》，明确了项目重点工作和时间进度安排，统筹抓好项目推进。目前项目任务已全部完成，绩效自评得分100分。

（二）项目绩效目标设置情况

1.总体目标设置

根据《甘肃省农业农村厅关于印发2022年农村集体产权制度改革试点项目实施方案及下达资金计划的通知》和《甘肃省财政厅关于下达2022年度省级农村集体产权制度改革试点项目资金的通知》精神，兰州新区2022年农村集体产权制度改革试点项目总体目标设置共2项，具体为：一是54个村全面完成农村集体产权制度改革阶段性任务“回头看”和总结验收；二是完成省上下达的中川园区陈家井村、秦川园区炮台村、西岔园区岘子村共3个村新型农村集体经济发展示范村创建任务。

- 2.各项指标设置

- 按照省上下达绩效任务指标，分别设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标和创建新型农村集体经济发展省级示范村、农村集体产权制度改革阶段性任务“回头看”和总结验收、村集体年度收入、集体资产年度清查及数据上报、任务完成情况、探索形成典型经验、长效管理机制、评估良好等级、群众的民主和财产权益满意度等三级指标。

二、预算安排及绩效评价情况

- （一）预算执行情况分析

- 省上共下达项目资金25万，根据新区方案要求，资金分配具体为：省级示范村按照每村5万元安排，共15万，剩余10万元，按照54个村，按比例分配，分配中川园区9万元、秦川园区9.5万元、西岔园区6.5万元。项目资金已于2022年9月全部支出，执行率100%。下达各园区项目资金严格按照资金用途使用，主要用于政策培训、典型宣传、调研交流、档案归整、总结验收等农村集体产权制度改革各项重点工作。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 一是54个村全面完成农村集体产权制度改革阶段性任务“回头看”和总结验收情况。组织各园区认证开展回头看和反馈问题整改，通过了省级复核验收，完成了反馈问题整改，并按时报送了整改报告。二是中川园区陈家井村、秦川园区炮台村、西岔园区岘子村共3个村新型农村集体经济发展示范村创建任务完成情况。制定印发《2022年兰州新区农村集体产权制度改革试点项目实施方案》，围绕“探索推动农村集体经济组织、各类经营主体抱团发展、合作共赢的有效组织形式和引领农民实现共同富裕的利益联结机制”的任务要求，扎实推进完成了中川园区陈家井村、秦川园区炮台村、西岔园区岘子村3个创建新型农村集体经济发展省级示范村创建。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面：完成3个新型农村集体经济发展省级示范村创建。

质量指标方面：一是印发《关于认真做好农村集体产权制度改革省级验收准备工作的通知》《关于切实做好农村集体产权制度改革省级检查验收反馈问题整改工作的通知》《关于做好农村集体产权制度改革重点工作的通知》《关于开展2022年农村集体产权制度改革重点工作落实情况督导工作的通知》等文件，强力抓好改革阶段性任务“回头看”和总结验收。二是大力推行“国有企业+龙头企业+村级集体经济组织+经营主体（农民专业合作社）+农户”的发展模式，结合新区种养加循环农业发展，加大涉农项目、资金扶持力度，不断拓宽村集体经济增收渠道，2022年，新区54个村集体经济收入全部达到9万元以上。三是按照《甘肃省农业农村厅关于做好2021年度农村政策与改革统计年报和农村集体资产清查及农村合作经济统计年报工作的通知》要求，组织园区、镇、村按时完成了本辖区2021年度农村政策与改革统计年报、农村集体资产清查、农村合作经济统计年报工作。

时效指标方面：按时省上方案时间节点安排，项目于2022年全面完成，并及时组织进行了总结自评。

- 2.效益指标完成情况分析

- 社会效益治指标：探索形成了“国有企业+龙头企业+村级集体经济组织+经营主体（农民专业合作社）+农户”的典型发展模式，为其他村集体经济发展起到了示范带动作用。

可持续影响指标：不断健全完善各项“三资”管理制度，新区农林水务局指导各园区农林水务局分别制定印发了《农村集体清查和定期报告制度》《农村集体资产登记、保管、实用、处置制度》《农村集体资产权属界定、价值评估、监督管理制度》《政府拨款、见面税费等形成资产移交办法》《集体资产股权登记制度》等示范性制度、管理办法，从财务公开、民主管理、会计委托管理、农村审计监督、村级债务管理等各个方面进一步规范农村集体“三资”管理工作。各镇指导各村股份经济合作社参照园区农林水务局印发的示范性制度，结合村实际，制定了相应的村一级“三资”管理制度，基本形成了较为完整的制度管理体系，各村集体经济组织在日常三资”管理中严格按照制度办事，做到了规范操作。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 印发《关于配合做好农村集体产权制度改革相关事项评估加强改革宣传工作的通知》，组织完成园区自验、新区复验，待省级第三方评估。自验收合格率100%。同步开展，群众的民主、财产权益满意度测评，满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目完成情况和绩效自评结果纳入新区绩效考核内容，作为月度绩效考核和年度绩效考核重点任务之一进行考核。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度省级财政农村集体产权制度改革试点项

目绩效自评表