附件8

特色产业延链补链项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照《甘肃省农业农村厅关于下达2022年中央财政农业生产发展资金计划的通知》和《甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业生产发展资金的通知》，省上下达新区2022年中央农业生产发展资金延链补链资金30万元。为切实用好项目资金，新区农林水务认真组织开展项目申报及实施方案编制工作，根据项目申报、批复情况，新区农林水务局批复由新区农投集团具体负责实施兰州新区设施蔬菜育苗关键设施设备改造与提升项目，并提出具体项目绩效目标，向新区农投集团分配下达资金30万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。省上下达延链补链项目资金30万元，支出30万元，主要用于兰州新区现代农业示范园蔬菜育苗温室改造、设备提升以及附属设施引进，资金执行率100%。

- （二）资金管理情况分析。根据项目申报情况，新区农林水务局批复新区农投集团实施兰州新区设施蔬菜育苗关键设施设备改造与提升项目。项目实施过程中新区农林水务局切实抓好资金使用监督管理，项目建设完成后，在实施单位自验的基础上组织进行了项目验收。经验收，项目资金使用规范，全部用于温室改造和育苗室建造。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标，项目项目在兰州新区现代农业示范园改造建成完成设施蔬菜育苗基地1个，其中完成3座日光温室）、2座双膜大棚的提升及相关设施设备配套。项目引进自了动化育苗系统，育苗室安置了移动苗床，苗床总面积700平方米。项目完成蔬菜苗木繁育1000万株以上，形成了标准化设施蔬菜育苗体系一套，苗木繁育成品率达到95%，苗木栽培成活率到达90%以上。

- （四）各项绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析

- 数量指标方面：改造建成完成设施蔬菜育苗基地1个，占地面积23亩，其中主要包括3座日光温室（A区）、2座双膜大棚（C区）；引进蔬菜育苗降温、遮阳、育苗设备（套）5个，繁育蔬菜苗木100万株，建造内套棚2个作为育苗室，总面积800平方米，并配备苗床及相关配套设施；形成标准化设施蔬菜育苗体系一套，为实现蔬菜育苗工厂化运营奠定基础。

- 质量指标方面：苗木繁育成品率达到95%，苗木栽培成活率到达90%以上。

- 时效指标方面：蔬菜育苗设施改造、设备引进及苗木培育均按时间节点于3月底前完成。

- 2.效益指标完成情况分析

- 社会效益指标：吸引周边园区及农户投身于设施蔬菜设施生产中，增加就业岗位，带动农民工就业50人。

- 经济效益指标：提高了单位面积产量，亩均增收2.1万，收入提高60%，单株育苗人工成本降低30%，苗木质量提高30%。

- 生态效益指标：化肥用量18%，农药用量减少15%。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 服务对象满意度指标：通过开展满意度调查，服务对象满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为后续项目实施及资金安排依据，按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：转移支付区域（2022年度农业生产发展资金延链补

链项目）绩效目标自评表