附件3：

兰州新区庙儿沟水库工程

绩效自评报告

一、项目建设情况及资金使用

（一）项目概况

1、项目基本情况

（1）建设必要性及可行性

目前新区仅有位于西北部的刘家井滞洪调蓄水库具有向现代农业调蓄供水的功能，新区东部尚无现代农业调蓄供水设施，与现代农业全年生产的用水方式不相匹配，现有的灌溉渠系无法保障现代农业全年用水需求。通过本工程的建设，可保障矿产园区及周边农业用地用水安全，提高新区供水安全及供水保障能力，促进新区农业升级和高质量发展。

（2）建设规模及内容

本项目总投资约为45028万元。项目以引大东二干渠末端渠水为水源，在秦川镇石门沟村西北新建一座注入式水库，水库总库容约818万m³，工程由引水工程、调蓄水库工程、供水工程组成。

（3）项目建设期限

总建设期限预计为24个月。

2、项目建设单位概况

该项目建设单位为兰州新区水务建设咨询有限公司，该公司成立于2019年9月，注册资本2000万元，为兰州新区水务管理投资集团有限公司全资子公司。公司主要负责兰州新区范围内建设工程勘察、建设工程设计、建设工程监理、水利相关咨询服务、水土流失防治服务、工程管理服务、招投标代理服务、工程造价咨询业务、市政设施管理、水文服务、工程和技术研究和试验发展。

3、项目主要参建单位和监理单位

勘察设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院

施工单位：中国水利水电第三工程局有限公司

监理单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

4、项目资金情况

兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区庙儿沟水库工程可行性研究报告的批复（新经发审批〔2021〕117号）工程总投资45028万元，资金来源为财政拨款及申请政府专项债、企业自筹、银行贷款等多渠道解决。

（二）整体绩效目标情况

通过本工程的建设，可保障新区城市矿产与表面处理产业园东南部现代农业用水需求，促进兰州新区工业高质量发展及农业升级。同时，也是贯彻落实兰州新区承接全省移民、保障移民产业安置的重要基础设施工程。

二、综合评价结论

2022年，本单位认真落实集团决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《兰州新区庙儿沟水库工程-专项债券资金绩效评价自评表》的评分结果，自评综合得分为98分。

三、绩效自评工作组织开展情况

为加强地方政府专项债项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效率，按照《甘肃省政府专项债项目资金绩效管理办法》开展绩效评价工作，根据项目情况开展事前评估，设定项目绩效目标，并对绩效运行进行监控，对项目实际情况和资金使用进行监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差，确保绩效目标如期保质保量实现，不断提高政府债券资金使用效能。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金执行情况分析

2022年，兰州新区庙儿沟水库工程-专项债券资金预算19000万元，2022年7月债券资金已全部到位，截止2022年底支出19000万元，资金已全部用于项目建设，预算执行率100%。

（二）总体目标完成情况分析

截至目前大坝工程完成库区及左右坝肩土石方开挖118.9万m3,坝体填筑70万m3，左右副坝及大坝心墙基座混凝土浇筑14450m3，心墙固结灌浆5411m,帷幕灌浆3756m，完成合同工程量的46%；引水工程完成进口段明渠及进口闸室段下部结构钢筋混凝土工程施工，引水隧洞全线贯通完成洞挖486m，目前进行底板砼浇筑，完成合同工程量的65%；输水工程完隧洞洞身开挖及一次支护99.46m；洞身衬砌完成90m，完成合同工程量的90%；供水工程完成管线开挖10.31km，管道制安10.28km（双管），完成合同工程量的95%；管理房工程主体工程已全部完工，完成合同工程量的95%；附属工程完成库区完成围栏安装7km，新建上坝公路完成560m,新建检修道路1.3km。

（三）绩效指标完成情况分析

本次绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度三个一级指标，总分值100分。

1、产出指标完成分析

产出指标下设数量指标、质量指标、时效性指标、成本控制指标四个二级指标，各指标完成情况如下：

（1）数量指标

目前大坝工程、引水工程、输水工程、供水工程正在施工，工程建设任务整体完成70%。

（2）质量指标

大坝堆石料、壤土填筑干密度和压实度全部合格；隧洞洞身开挖已全部完成，输水隧洞二衬混凝土浇筑完成，质量达标；输水管线沟槽基础验收合格率达标，管材验收合格率达标。

（3）时效指标

目前大坝工程、引水工程、输水工程、供水工程正在施工，工程建设任务整体完成约61%。

（4）成本指标

兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区庙儿沟水库工程可行性研究报告的批复（新经发审批〔2021〕117号）工程总投资45028万元，截至目前，已完成工程量约61%，未超出概算。

2、效益指标完成分析：有效保障新区企业及农业灌溉用水，项目为供水项目，其管理长效机制健全。

兰州新区已建的石门沟水库群承担向第一给水厂的供水任务，已建的刘家井滞洪调蓄水库承担向精细化工园区的供水任务，尖山庙水库承担向中川机场及省农业高科技示范区的供水任务，西岔滞洪调蓄水池承担向西岔镇南部0.1万亩现代休闲农业的供水任务，城市矿产与表面处理产业园工业供水无水库保障。通过本工程的建设可满足城市矿产与表面处理产业园区的工业需水，促进兰州新区工业高质量发展。

3、满意度指标分析

由于项目未完工建设，项目建设过程中，通过对周边居民、相关领域工作人员问卷调查，群众对该项目建设服务满意率98%。

五、绩效评价发现的主要问题及改过措施

该项目部分工程内容尚未完成建设，下一步将督促施工单位加快施工进度，按计划完成项目建设，按期投入运营，尽早产生经济效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本次绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，综合分析绩效目标完成情况、取得的社会效益和服务对象满意度，评价结果为下一步工作提供了方向和思路。

（二）根据本次绩效自评工作中发现的问题，将反馈给我公司相关部门，并对存在的问题进行落实整改。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：兰州新区庙儿沟水库工程-专项债券资金绩效评自评表