附件4

高素质农民培育绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年，省农业农村厅以《关于下达2022年中央财政第二批农业生产发展资金计划的通知》(甘农财发〔2022〕24号),下达兰州新区2022年中央财政第二批农业生产发展资金（高素质农民培育）60万元，主要培育高素质农民250人,其中经营管理型50人，专业生产型200人。

经我局2022年7月6日局务会审议，决定委托兰州现代职业学院农林科技分院开展2022年兰州新区高素质农民培训工作。结合新区实际，共下达高素质农民培育任务255人，其中经营管理型55人、专业生产型200人。由我局负责牵头组织、统筹协调，各园区农林水务局按照个人申请，村委、乡镇推荐初审，园区农林水务局审核，兰州现代职业学院培训的方式，组织开展2022年兰州新区高素质农民培育工作。同时制定印发了《兰州新区2022年高素质农民培育实施方案》(兰新农业[2022]368号)，成立了兰州新区高素质农民培育工作领导小组，明确了工作责任，将培训任务分解下达各园区农林水务局，与兰州现代职业学院签订了《2022年兰州新区高素质农民培育合作协议》。兰州现代职业学院按要求制定了培训方案报我局批复后，组织开展了培训，共培育高素质农民255人，完成了下达绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。省农业农村厅共下达兰州新区2022年中央财政第二批农业生产发展资金（高素质农民培育）60万元。培训机构确定后，我局根据《2022年兰州新区高素质农民培育合作协议》约定条款，将60万元培育资金分两次全额拨付兰州现代职业学院。目前，资金全部支出到位，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。高素质农民培育资金拨付以后，我局严格按照“谁使用、谁负责”的原则，督促兰州现代职业学院实行专账管理、专款专用，采取钱随事走的办法合理列支，确保资金规范使用。培训完成后，组织各园区农林水务局、各乡镇负责人员对2022年高素质农民培育工作进行了考核验收。

（三）总体绩效目标完成情况分析。根据《兰州新区2022年高素质农民培育实施方案》要求，2022年兰州新区高素质农民培育培训项目已全部完成各项指标任务，全部工作任务无拖欠、无延误现象。

（四）各项绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

指标1：高素质农民培育≥250人。完成高素质农民培育255人。

指标2：开展高素质农民培训期数≥2期。完成高素质农民培训2期。

2.质量指标

指标1：学员参训率≥90%。学员参训率100%。

指标2：培训主题对象符合率≥90%。培训主题对象符合率100%。

指标3：培育时长达标率≥98%。培育时长达标率100%。

指标4：培育人员合格发证率≥95%。培训学员全部合格，发证率100%。

3.时效指标

指标1：培训时间≥7天。经营管理型全部按照15天开展培训，专业生产型按照7天开展培训，培训时间≥7天。

指标2：培育工作完成及时性。受疫情影响，原定9月开展的高素质农民培训班无法按期开班。为确保培训按期完成，在疫情稳定后第一时间组织开展了素质农民培育。2022年12月28日，经营管理型高素质农民培训班顺利开班，随后2个专业生产型高素质农民培训班相继开班，及时完成了下达培训任务。

4.成本指标

指标1：成本控制率≤100%。成本控制率100%。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益指标。

指标1：受训对象年均纯收入增长。通过此次培训，带动农民增收致富效益提升，同时带动兰州新区农业产业长足发展。

2.社会效益指标。

指标1：资金使用无重大违规违纪问题。项目资金规范支出，未发现违规违纪问题。

指标2：学员对培训内容的认可度≥90%。学员对培训内容的认可度≥90%。

指标3：学员就业技能提升。

3.可持续影响指标

指标1：农民科学种田素质提高。农民科学种田素质明显提高。

（三）满意度指标

指标1：高素质农民满意度≥85%。通过问卷调查，统计，受训学员对本次培训满意度95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按政府信息公开要求，绩效自评结果随部门决算一并在兰州新区门户网站统一平台向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央财政转移支付区域（高素质农民培育）绩效

目标自评表