附件5

2022年度省级财政现代丝路寒旱农业蔬菜

产业发展项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展2022年度省级预算执行绩效评价工作的通知》要求，认真开展了绩效自评工作，现将2022年度省级财政现代丝路寒旱农业蔬菜产业发展项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

按照《甘肃省农业农村厅关于下达2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2022〕57号）《甘肃省财政厅关于下达2022年省级现代丝路寒旱农业发展资金的通知》（甘财农〔2022〕75号）和《甘肃省农业农村厅关于印发<2022年现代丝路寒旱农业蔬菜产业发展项目实施方案>的通知》要求，2022年省上下达兰州新区省级现代丝路寒旱农业发展奖补资金80万元，重点用于支持蔬菜产业发展。为切实用好奖补资金，根据项目任务安排，兰州农林水务局制定印发了《兰州新区2022年现代丝路寒旱农业蔬菜产业发展项目实施方案》，进一步明确了项目建设内容、实施单位和时间安排。根据新区方案要求，西岔园区农林水务局组织秦东农投，对照项目主要建设任务和项目绩效目标，编制报送了项目具体实施方案。新区农林水务局对西岔园区农林水务局报送的秦东农投公司编制的具体实施方案审议后于2022年11月24日批复。秦东农投公司按照批复建设内容组织进行实施，于2022年12月底完成的项目建设任务。

（二）项目绩效目标设置情况

1.总体目标设置

根据省厅下达绩效任务要求，该项目总体绩效目标设置为：建设设施果蔬绿色标准化生产示范基地0.06万亩，建设2.5万平米日光温室种苗繁育基地。培育“兰州新区设施果蔬”蔬菜品牌，开展蔬菜促销推介活动。

- 2.各项指标设置

- 根据省厅下达绩效任务要求，该项目各项具体指标设置为：建设日光温室种苗繁育基地2.5万平方米以上，蔬菜良种覆盖率100%，蔬菜集约化育苗种苗统供率100%，蔬菜生产技术操作规程、标准采用率100%，蔬菜产品合格率96%，绿色标准化示范基地建设完成时限2022年12月底前、绿色标准化生产示范区辐射带动面积5000亩以上，蔬菜产业升级抓点示范县绿色防控覆盖率大于50%、有机肥替代化肥替代率大于10%，蔬菜绿色生产水平显著提升，项目收益主体满意度大于90%。

二、预算安排及绩效评价情况

- （一）预算执行情况分析

- 省上下达项目资金80万元，已于2022年全11月全部支出，执行率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 一是项目利用双创基地40座日光温室，建成平米日光温室种苗繁育基地2.88万平米，并在双创基地建成设施果蔬绿色标准化示范基地600万亩。通过示范培育和开展宣传推介，形成了农投宝宝、三餐一粟、中川农发投、甘小怡、菇味居等新区设施果蔬品牌。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：项目对双创基地40座日光温室进行育苗改造，建成日光温室种苗繁育基地2.88万平米。

（2）质量指标：培育的蔬菜种苗良种覆盖率达到100%；利用“工厂化育苗”模式进行日光温室大棚果蔬育苗40座，蔬菜集约化育苗种苗统供率达到100%；育苗过程中严格按照果蔬育苗绿色标准化技术规程操作，标准采用率达到100%;培育出的果蔬产品合格率稳定在96.5%以上;

（3）时效指标:绿色标准化示范基地于2022年12月完成建设。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：项目建成后辐射带动西岔镇及周边蔬菜绿色标准化生产0.5万亩，带动舟曲移民搬迁群众就业100人。

（2）生态效益：利用绿色防控技术进行病虫害防控，最大程度的减少使用农药，绿色防控覆盖率达到70%以上；育苗项目所用基质有机肥占比达到100%；利用绿色防控技术进行果蔬病虫害防控，蔬菜绿色生产水平得到显著提升。

3.满意度指标分析

通过开展项目绩效评价满意度测评，项目收益主体满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度省级财政现代丝路寒旱农业蔬菜产业发展项目绩效自评