## 省对市县转移支付自评表
2022年度省对市县转移支付耕地质量提升与化肥减量增效资金绩效自评表
转移支付名称 |  | 耕地质量提升与化肥减量增效
省级主管部门 |  | 甘肃省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州新区农林水务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 |  | 100%
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 3 | 3 |  |  |  | 10
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年推广测土配方施肥技术面积18万亩次；取土化验30个；田间肥效试验5个；项目区耕地质量等级提升；工作完成及时；化肥使用量增幅≤0%；耕地质量监测评价机制健全；服务对象满意度满意度90%。 | [5 empty] | 2022年完成推广测土配方施肥技术面积18.01万亩次，完成取土化验30个；完成田间肥效试验6个；项目区耕地质量等级提升；工作完成及时。化肥使用量增幅≤0%；耕地质量监测评价机制健全；服务对象满意度满意度92%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 测土配方施肥面积（万亩） | 5500 | 测土配方施肥面积（万亩） | 18 | 18.01 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 取土化验数量（个） | 8160 | 取土化验数量（个） | 30 | 30 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 田间肥效试验数量（个） | 500 | 田间肥效试验数量（个） | 5 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 项目区耕地质量等级 |  |  | 持平或提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 2023年5月30日前完成 | 及时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 生态效益指标 | 化肥使用量增幅（%） |  |  | ≤0% | ≤0% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 建立健全耕地质量监测评价机制 |  |  | 建立健全 | 健全 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务主体满意度 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 无
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。