附件9

2022年兰州新区农村“厕所革命”奖补资金绩效目标自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

农村“厕所革命”开展以来，新区认真贯彻落实中央和省委省政府关于农村“厕所革命”部署要求，对标目标计划，组织开展农村卫生厕所改造，农村人居环境由传统的基础治理逐步转向精细化管理，农村环境面貌焕然一新，为打造宜居宜业宜游美丽新区发挥了积极作用。

**（二）项目绩效目标设置情况**

**1.总体目标设置**

2022年省农业农村厅向兰州新区下达农村户用卫生厕所改建新建任务628座。兰州新区结合实际将328座厕所改建新建任务下达至秦川园区，300座厕所下达中川园区。

**2.各项指标设置**

2022年兰州新区农村“厕所革命”项目分别设置产出指标包括数量指标、质量指标、失效指标以及成本指标，效益指标包括社会效益、生态效益和可持续影响，满意度指标。（见附件）

二、预算安排及绩效评价情况

**（一）预算执行情况分析。**2022年新区实施“厕所革命”项目共投入资金222.3万元，其中中央财政奖补资金48.63万元、省级奖补资金48万元、新区配套125.67万元，全部按照资金管理办法进行支付。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**。2022年新区修建卫生厕所628座，年度目标任务。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析。**2022年新区修建卫生厕所628座，每座厕所按照3500元进行补助，于2022年9月底完成建设任务，新建厕所达标率100％。

**2.效益指标完成情况分析。**2022年新区“厕所革命”奖补资金使用方面未发生重大违规违纪问题，农村文明如厕意识逐步形成，农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率达到100％，长效管护机制初步建立。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）项目决策情况分析。**先后制定印发《兰州新区乡村建设行动实施方案》《兰州新区乡村建设示范行动实施方案》《兰州新区农村“厕所革命”实施方案》等配套性文件，提出了“以建设全域美丽乡村为载体，紧盯‘厕所革命、垃圾革命、风貌革命’三大硬性任务，统筹抓好‘农村厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、畜禽养殖粪污治理、村庄清洁行动、村庄规划编制’六大重点”的工作思路，确定了综合整治任务书、时间表、路线图，为农村人居环境整治持续深入开展提供了有力地政策支撑和思路引领。

**（二）项目过程情况分析。**建立激励问责机制，把农村“厕所革命”工作纳入新区月度绩效考核，按月分解任务、按月进行考核，对进展滞后、推进缓慢的园区、乡镇和承建单位加大扣分权重；对推进速度快、效果明显的单位予以奖励加分，极大调动工作的主动性和积极性，有力促进了各项任务的落地见效。建立定期督查机制，新区农林水务局会同卫生健康委定期深入园区、镇村实地开展督查，对发现的问题，以通报形式提出要求，举一反三、持续推进，确保了问题早发现、早整改。

**（三）项目产出情况分析。**2022年，兰州新区以园区为主体，采取“统一招标、统一采购、统一管理、统一验收”的模式组织施工，共完成农村户用卫生厕所改建新建628座，完成率为100%。施工管理严格按照《甘肃省甘肃省农村改厕技术手册》执行，园区实行项目法人责任制和合同管理制，明确责任，确保农村改厕工程能够责任到人。农村户改厕完成后，由各乡镇、园区组织初验，初验合格后由新区进行验收。同时，改厕完成后一户成立一户验收档案资料，确保档案的完整性和准确性。

**（四）项目效益情况分析。**通过大力推进农村“厕所革命”，有效改善了农村生活环境、改善了农村旱厕脏、乱、差的局面。建立起了“农村厕所”保洁卫生、粪污清掏、后续维护管护等机制。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度省对市县转移支付“厕所革命”项目绩

效自评表