## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年工商联招商经费
主管部门 |  | 兰州新区党群政法和社会工作部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区党群工作部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 200000 |  | 200000 |  | 67998 |  | 10 | 33.99 | 3.39
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 200000 |  | 200000 |  | 67998 |  | - | 33.99 | 3.39
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 目标1：组建招商小分队赴外招商，计划全年外出招商12次，费用共计15.6万元 目标2：招引目标企业前来新区实地考察投资用餐、用车等协调事项经费，全年接待客商考察18次，每次费用2000元，上半年共计费用3.6万元。 目标3：根据工商联会员企业发展需求，邀请省委党校、甘肃省各高校教授、讲师等人，全年每季度开展工商联大讲堂活动1次，大讲堂课时费0.2万元/次，全年举办4次，费用共计0.8万元。 | [5 empty] | 全年举办工商联大讲堂4期、支出费用0.8万元；全年外出招商9次、支出费用4.8878万元，接待招商引资重点企业来新区投资考察10次、支出费用1.112万元，共计支出5.9998万元。累计支出费用6.7998万元，完成项目年度预算经费34.0%。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 2024年经济成本控制在预算范围内 |  | <=20百分比 | 6.67 | 6.67 | 百分比 | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 交通费用3000元/人次、住宿费用320元/人天、出差补助180元/人天，整年度花费费用控制在预算范围内。 |  | <=20百分比 | 6.67 | 6.67 | 百分比 | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 2024年生态环境成本控制在预范围内 |  | <=20百分比 | 6.67 | 6.66 | 百分比 | 100.00% | 6.66
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年举办招商引资推介会 = 次 3次 组建招商小分队外出招商 = 次 12次 邀请客商来新区实地考察 |  | =18次 | 10 | 5 | 次 | 55.56% | 2.78
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年每季度开展工商联大讲堂活动 |  | =4次 | 4 | 5 | 次 | 100.00% | 5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2024年组建招商小分队外出招商 |  | =12次 | 9 | 5 | 次 | 75.00% | 3.75
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 2024年提升新区企业高质量发展 |  | 提升 | 80%-60%(含) | 5 |  | 80% | 3.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 2024年招商引资签约项目个数达标 |  | 达标 | 80%-60%(含) | 5 |  | 80% | 3.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 2024年招商引资项目到位资金达标 |  | 达标 | 80%-60%(含) | 5 |  | 80% | 3.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 2024年组建招商小分队按时外出招商 |  | 达标 | 80%-60%(含) | 5 |  | 80% | 3.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 2024年邀请客商按计划来新区实地开展考察 |  | 按时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 2024年拉动兰州新区经济增长 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 2024年提高兰州新区税务收入 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 2024年邀请客商按计划来新区实地考察 |  | 按时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 2024年促进新区社会经济发展 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 2024年引进水、电等能源节约率高、无空气污染的高质量项 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 2024年跟踪服务好招商引资项目到位资金、固投等报送工作 |  | =100百分比 | 100 | 10 | 百分比 | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 81.43