## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年第二、三批省级体育彩票公益金
主管部门 |  | 兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局） | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院）
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 500000 |  | 221000 |  | 10 | 44.2 | 4.42
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 500000 |  | 221000 |  | - | 44.2 | 4.42
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1、为贯彻落实《甘肃省全民健身计划》，构建我省更高水平全民健身公共服务体系，满足人民健身需求，建设健身路径6套。 2、推动青少年户外营地高质量发展，建设兰州新区青少年体育冬夏令营 3、开展青少年体育竞赛活动，举办青少年锦标赛 | [5 empty] | 完成2024年体育赛事活动
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本 |  | 不超过预算数 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 健身路径 |  | =6套 | 6 | 3.33 | 套 | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 每套器材数量 |  | >=10件 | 10 | 3.33 | 件 | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组织冬夏令营活动 |  | >=1次 | 1 | 3.33 | 次 | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组织青少年拳击比赛 |  | =1次 | 1 | 3.33 | 次 | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 场地设施竣工验收合格率 |  | =95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 青少年体育赛事活动完成率 |  | >=95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 赛事任务完成率（青少年锦标赛） |  | >=95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 体育器材采购合格率 |  | =95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 青少年后备人才赛事活动任务及时率 |  | >=95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 赛事任务完成及时率 |  | >=95% | 95 | 3.37 | % | 100.00% | 3.37
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金完成及时率 |  | =95% | 95 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金执行率 |  | =100% | 100 | 3.33 | % | 100.00% | 3.33
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 促进竞技体育水平提高 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 对群众体育可持续发展的影响程度 |  | 持续推动 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 青少年竞技体育可持续发展 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升参与体育健身人数 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升全民健身体育器材覆盖率 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众对项目满意度，青少年满意度、运动员满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.42