## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 兰州新区第四初级中学建设项目专项资金
主管部门 |  | 兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局） | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院）
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 20000000 |  | 20000000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，项目位于汉水街(纬八路)以北、泰山路(经十二路)以西、庄浪河街(纬十路)以南、贵清山路(经十一路)以东区域，项目总用地约63亩，其中建设用地约75亩。总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。其中土地出让金为1117.74万元。 | [5 empty] | 用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，项目位于汉水街(纬八路)以北、泰山路(经十二路)以西、庄浪河街(纬十路)以南、贵清山路(经十一路)以东区域，项目总用地约63亩，其中建设用地约75亩。总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。其中土地出让金为1117.74万元。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成提升改造学校数量 |  | =1所 | 1 | 5.71 | 所 | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新增学位数 |  | >=2700个 | 2700 | 5.71 | 个 | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 所有项目均同步完成工程竣工验收 |  | 完成 | 100%-80%(含) | 5.71 |  | 100% | 5.14
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 新建或改造校舍验收合格率 |  | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目建设开工率 |  | =100% | 100 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目建设完工率 |  | >=90% | 90 | 5.71 | % | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金支付进度 |  | 不低于序时进度 | 100%-80%(含) | 5.74 |  | 100% | 5.17
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 义务教育学校办学指标 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 义务教育学校办学质量 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生家长满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.86