## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘财教（2024）19号-教体局-关于下达2024年学前教育发展资金（第二批））预算的通知
主管部门 |  | 兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局） | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院）
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 5440000 |  | 5383680 |  | 10 | 98.96 | 9.89
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 5440000 |  | 5383680 |  | - | 98.96 | 9.89
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年兰州新区科文旅代建幼儿园提升改造等。 | [5 empty] | 完成2024年兰州新区科文旅代建幼儿园提升改造
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成幼儿园提升改造 |  | >=6所 | 6 | 13.33 | 所 | 100.00% | 13.33
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 完成幼儿园提升改造项目验收 |  | 完成验收 | 100%-80%(含) | 13.33 |  | 100% | 12
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目于2024年秋季建成 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 13.34 |  | 100% | 12.01
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 解决部分片区学位紧张矛盾 |  | 有效解决 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升公办幼儿园办学条件 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 推动学前教育发展 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.23