## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘财教（2024）34号-兰州新区实验小学-2024年学校标准化建设奖补资金
主管部门 |  | 兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局） | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区实验小学
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 2340000 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 2340000 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 第十一小学采购资金，由于第二包，第四包进行了第二次招标，导致项目没有完成。25年完成支付。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年兰州新区第十一小学秋季学期建成投入使用并开始招生，完成兰州新区第十一小学设备采购。 | [5 empty] | 所申请做资金属于第十一小学设备采购资金，由于第二包，第四包进行了第二次招标，导致项目没有完成，目前第二包和第四包已完成验收，25年完成支付。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 教育教学安防设备 |  | >=30套 | 0 | 6.67 | 套 | 0.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 教育教学多媒体设备 |  | >=50套 | 0 | 6.67 | 套 | 0.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 教育教学家具设备 |  | >=3000套 | 0 | 6.67 | 套 | 0.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 校园文化建设用具 |  | >=1000套 | 0 | 6.67 | 套 | 0.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 设备质量 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 政府采购完成率 |  | =100% | 0 | 6.65 | % | 0.00% | 0
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 保障学生入学需求 |  | 保障 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高教育教学水平 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生家长满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 54