## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 家庭医生签约服务补助经费（卫建委）
主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区卫生健康委员会
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1292000 |  | 292000 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1292000 |  | 292000 |  | null |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | null |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | null |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过各通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进我国医学科学进步发展。兰州新区家庭医生签约服务覆盖率达到40%以上，重点人群签约服务覆盖率达到70%以上，为三色人群提供便利就医服务，建档立卡贫困户做到应签尽签，不断提高服务质量。 | [5 empty] | 年初预算资金中100万元，其中信息化建设经费50万元，新签约补助50万元，已分解至各基层医疗机构开展家庭医师签约服务。2024年新区家庭医生签约服务覆盖率达到70%以上，重点人群和建档立卡贫困户做到应签尽签，不断提高服务质量。一是全面推广家签服务信息化应用，不断强化签约服务信息系统功能改进。签约医生可通过手机APP直接完成签约数据的采集录入，不断实现签约流程集成化、便捷化；二是家签服务层级管理有效实施，结合签约居民所患疾病、诊疗状况及就医需求，不断优化家签服务管理。慢性病患者，由县区级签约专家开展服务，乡村两级配合实施；常见多发疾病患者，由乡村两级签约医生负责健康服务。畅通绿色就医通道，需转诊住院治疗的，由基层签约医生按照“逐级转诊”原则实施转诊，并由转入医院负责做好门诊号源、检验检查、住院床位等方面的优先保障服务，保障签约服务便捷高效。三是积极推广“星级”家庭医生签约服务模式，完善家签服务管理体系，推出一批业务能力精、责任心强、与群众联系密切的“五星”医生，吸引群众与之签约，在7家基层医疗机构全面推开，推动精细化健康服务进家庭，增强签约群众与家庭医生粘性，不断提高群众的获得感、满意度。截至目前，组建80个家庭医生团队，累计建立居民健康档案302894，建档率92.2%。家庭医生签约33.3万人，签约率98.9%。2024年家庭医生服务项目工作目标较好的完成，项目已实施完毕，29.2万元结余资金已收回国库。在以后的项目实施过程中，我委将继续细化绩效目标，精准科学预算资金，充分发挥资金使用效益，争取在项目实施年度内完成资金使用，更好为新区群众身体健康保驾护航。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 家庭医生签约服务覆盖率 |  | >=60% | 60 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建档立卡贫困户签约服务覆盖率 |  | >=95% | 95 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 重点人群签约服务覆盖率 |  | 应签尽签 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 签约服务履约率 |  | >=100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 签约后随访及时率 |  | >=100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 解决群众“看病难看病贵”问题 |  | 逐步提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 完善分级诊疗，降低群众看病就医负担 |  | 逐步完善 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 增加慢病患者就医便利 |  | 逐步提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 重点服务对象满意度 |  | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 87.19