## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 病媒生物防制效果评估经费（卫建委）
主管部门 |  | 兰州新区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区卫生健康委员会
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 100000 |  | 100000 |  | 98800 |  | 10 | 98.8 | 9.88
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 100000 |  | 100000 |  | 98800 |  | - | 98.8 | 9.88
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 普及病媒生物防制知识，建立以各园区属地化管理为主的病媒生物防制长效管理机制，全面开展病媒生物防制工作。进一步改善新区卫生环境，切实保障新区人民群众身体健康。督促各园区各单位及时开展病媒生物消杀工作；新区范围内病媒生物达到国家C级标准。 | [5 empty] | 为推进新区城乡爱国卫生运动，夯实工作基础，普及病媒生物防制知识，建立以各园区属地化管理为主的病媒生物防制长效管理机制，全面开展病媒生物防制工作，进一步改善新区卫生环境，切实保障新区人民群众身体健康。我委组织第三方有资质的公司对各园区、对各园区病媒生物防制工作开展情况进行集中评估，分三个阶段。第一阶段6月、第二阶段7月、第三阶段9月底。通过竞争性磋商，招标第三方有资质公司开展评估工作，中标价格9.88万元，按照合同要求，乙方在收到款项后，分别于6月底、7月底、9月底前出具评估报告，目前已完成第一次、第二次和第三次的评估工作，预期实现较好，，新区范围内病媒生物达到国家C级标准。0.12万元结余资金已收回国库。在以后的项目实施过程中，我委将继续细化绩效目标，精准科学预算资金，充分发挥资金使用效益，争取在项目实施年度内完成资金使用，更好为新区群众身体健康保驾护航。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 1.成本控制率 |  | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 2.成本控制率 |  | <=100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 3.成本控制率 |  | <=100% | 100 | 6.66 | % | 100.00% | 6.66
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展评估工作 |  | >=3次 | 3 | 10 | 次 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 病媒生物达到国家标准 |  | 国家C级 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 评估工作完成达标率 |  | >=100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 评估工作完成及时性 |  | 按计划完成 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善新区卫生环境 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 降低重点媒介传染病发病率 |  | 降低 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高病媒生物传染病知晓率 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高全民参与度 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升群众爱国卫生运动意识 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 单位满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.88